УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского  округа ЗАТО Свободный

от_________________ № ___________

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

городской округ ЗАТО Свободный

2021 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2029 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы - поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - социально ориентированные НКО), создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей городского округа ЗАТО Свободный. Задачи Программы: 1) создание на территории городского округа ЗАТО Свободный условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты; 2) создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) число общественных организаций, действующих на территории городского округа; 2) количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку на реализацию социально-значимых проектов из средств бюджета городского округа; 3) доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численности населения городского округа; 4) доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения городского округа; 5) доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий, проводимых в Свердловской области и на территории городского округа; 6) число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями; 7) число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной власти; 8) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан (членов) социально ориентированных НКО, обратившихся в социально ориентированные НКО. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 2250,0 тыс. руб., в том числе: (по годам реализации) 2021 год – 200,0 тыс. руб. 2022 год – 200,0 тыс. руб. 2023 год – 200,0 тыс. руб. 2024 год – 250,0 тыс. руб. 2025 год – 250,0 тыс. руб. 2026 год – 250,0 тыс. руб. 2027 год – 300,0 тыс. руб. 2028 год – 300,0 тыс. руб. 2029 год – 300,0 тыс. руб. из них: Местный бюджет: 2250,0 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2021 год – 200,0 тыс. руб. 2022 год – 200,0 тыс. руб. 2023 год – 200,0 тыс. руб. 2024 год – 250,0 тыс. руб. 2025 год – 250,0 тыс. руб. 2026 год – 250,0 тыс. руб. 2027 год – 300,0 тыс. руб. 2028 год – 300,0 тыс. руб. 2029 год – 300,0 тыс. руб. Областной бюджет: 0,0 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. Федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей; в том числе: (по годам реализации): 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники: 0,0 тыс.рублей; в том числе: (по годам реализации): 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2028 год – 0,0 тыс. руб. 2029 год – 0,0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети «Интернет» | http://адм-затосвободный.рф |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы, на которую направлена муниципальная программа.

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения.

На 01 января 2021 года на территории городского округа ЗАТО Свободный зарегистрирована одна социально-ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая поддержку социально незащищенных категорий граждан.

В городском округе ЗАТО Свободный проживает более 600 пожилых граждан, более 160 граждан, имеющих инвалидность, более 100 многодетных семей. Забота о повышении качества и уровня социально незащищенных категорий граждан является одной из приоритетных задач социальной политики, реализуемой в городском округе ЗАТО Свободный.

На территории городского округа ЗАТО Свободный действует ряд общественных объединений, осуществляющих мероприятия по волонтерской деятельности, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: Муниципальное представительство ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала», куда входят Школьный волонтерский отряд «КИВИ», волонтерский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Также на территории действует Местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа ЗАТО Свободный, Совет ветеранов Тагильской ракетной дивизии.

Взаимодействие и активное сотрудничество администрации городского округа с общественными организациями строится на партнерских взаимоотношениях, особенно ярко взаимодействие общественных организаций проявляется при праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня пенсионера, Декады инвалидов, при проведении культурно-массовых, памятно-мемориальных мероприятий, военно-патриотических акций.

Одним из направлений социальной политики городского округа ЗАТО Свободный является сотрудничество, оказание помощи и поддержки социально ориентированным НКО. Использование потенциала таких организаций обеспечит положительное влияние на развитие социальной, политической и экономической сфер городского округа.

Основными проблемами развития социально ориентированных НКО городского округа ЗАТО Свободный остаются низкая финансовая устойчивость, нормативно-правовые, организационные, имущественные, образовательные, информационные барьеры, сдерживающие развитие социально ориентированных НКО.

В целях стимулирования роста активности социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты и предоставляющие в ходе уставной деятельности востребованные в обществе социальные услуги, разработана муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года» (далее - Программа).

Реализация Программы:

1) обеспечит преемственность достигнутых форм взаимодействия администрации городского округа и общественности;

2) позволит сформировать систему экономической поддержки социально ориентированных НКО по результатам отбора;

3)  придаст   дополнительный   импульс   общественно-гражданским инициативам населения, социально ориентированным НКО, реализующим социально значимые проекты.

Риск реализации Программы, наступление или ненаступление, которого не зависит от действий ответственного исполнителя Программы, является следствием:

- несвоевременности   разработки,   согласования   и   принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации Программы;

- наступления финансовых рисков, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

Мерами управления рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы.

- оценка  исполнения  целевых  показателей  Программы,  выявление факторов риска, оценка их значимости.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы.

Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей предоставлена в приложении № 3 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель – администрация городского округа ЗАТО Свободный.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

Информация о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы  приведена в приложении №4.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе

ЗАТО Свободный до 2029 года»

| №№ строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. | Цель 1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей городского округа ЗАТО Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. | Задача 1. Создание на территории городского округа ЗАТО Свободный условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.1. | Целевой показатель 1. Число общественных организаций, действующих на территории городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 4. | 1.1.2. | Целевой показатель 2. Количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку на реализацию социально-значимых проектов из средств бюджета городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 5. | 1.1.3. | Целевой показатель 3. Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численности населения городского округа | проценты | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 6. | 1.2. | Задача 2. Создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.2.1. | Целевой показатель 1. Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения городского округа | проценты | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 8. | 1.2.2. | Целевой Показатель 2. Доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий, проходимых в Свердловской области и на территории городского округа | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 9. | 1.2.3. | Целевой показатель 3. Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 10. | 1.2.4. | Целевой показатель 4. Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной власти | человек | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | Планируемые значения на основе прогноза |
| 11. | 1.2.5. | Целевой показатель 5. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан (членов) социально ориентированных НКО, обратившихся в социально ориентированные НКО | процентов | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Планируемые значения на основе прогноза |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

План мероприятий по выполнению Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный

до 2029 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Исполнители (соисполнители) мероприятий |  | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе |  |  | 2250 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 2250 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 250 |  | 250 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальные вложения |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Прочие нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Цель 1. Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей городского округа ЗАТО Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание на территории городского округа ЗАТО Свободный условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета городского округа социально ориентированным НКО | Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Оказание информационной, консультативной (в т.ч. юридические консультации) поддержки социально ориентированных НКО | Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа социально-ориентированным некоммерческим организациям | Администрация городского округа ЗАТО Свободный | 2250 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 300 | 300 | 300 | 1.1.2. 1.1.3. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.5. |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 2250 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 300 | 300 | 300 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

Методика
расчета целевых показателей Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе

ЗАТО Свободный до 2029 года»

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Программы используются фактические и прогнозируемые данные о социально ориентированных НКО городского округа ЗАТО Свободный.

Целевой показатель 1.1.1.1.

Количество общественных организаций, действующих на территории городского округа.

Значение показателя основано на фактических и планируемых значениях на основе прогноза.

Целевой показатель 1.1.1.2.

Количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку на реализацию социально-значимых проектов.

Значение показателя рассчитывается как общее количество социально ориентированных НКО, получивших поддержку в виде субсидии в соответствии с ежегодно утверждаемым постановлением администрации городского округа  ЗАТО Свободный «Об утверждении Перечня получателей субсидий из средств бюджета городского округа ЗАТО Свободный на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

Целевой показатель 1.1.1.3.

Доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности к общей численности населения городского округа.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля Г = Г уч. / Г общ. Х 100

где - «Доля Г» - доля граждан, участвующих в добровольческой деятельности;

Гуч - количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности;

-  общая численность жителей городского округа ЗАТО Свободный.

Целевой показатель 1.1.2.1.

Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения городского округа.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля Н = Н уч. / Н общ. Х 100

Где – «Доля Н» - доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях;

Н уч. - количество населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, отраженных в отчетах НКО;

Н общ. -  общая численность населения городского округа ЗАТО Свободный.

Целевой показатель 1.1.2.2.

Доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий, проходимых в Свердловской области и на территории городского округа.

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля О = О уч. / О общ. Х 100

где - «Доля О» - доля социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий, проходимых в Свердловской области и на территории городского округа;

О уч. - количество социально ориентированных НКО, участвующих в реализации социально-значимых мероприятий;

О общ. -  общее количество социально ориентированных НКО, зарегистрированных на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Целевой показатель 1.1.2.3.

Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями.

Число социально значимых проектов, реализуемых общественными организациями основано на планируемых значениях на основе прогноза.

Целевой показатель 1.1.2.4.

Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной власти.

Число волонтеров, постоянно участвующих в проектах, организуемых органами региональной и муниципальной власти основано на фактических данных и планируемых значениях на основе прогноза.

Целевой показатель 1.1.2.5.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан (членов) социально ориентированных НКО, обратившихся в социально ориентированные НКО

Значение показателя рассчитывается по следующей формуле:

Доля Г =  Г обр. / Г общ. Х 100,

где   -  «Доля Г» доля граждан, получивших меры социальной поддержки;

Гобр. - количество граждан (членов), получивших меры социальной поддержки;

-  общая численность (членов), обратившихся в социально ориентированные НКО за получением мер социальной поддержки.

Данный целевой показатель формируется на основании данных, предоставляемых социально ориентированными НКО.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведенного в период

с 19.01.2021 по 19.02.2021 общественного обсуждения проекта муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный до 2029 года»

| № п/п | Отправитель замечаний / предложений | Содержание замечаний / предложений | Информация о принятии / отклонении замечаний / предложений | Причины отклонения замечаний / предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - | - | - |