Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « 23 » сентября 2016 г. № 583

П Л А Н

**противопожарных мероприятий городского округа ЗАТО Свободный**

**на осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов**

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Ответственный за контроль исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (охранно-пожарной сигнализации) с составлением актов проверки совместно с представителями обслуживающих организаций. | до 15.10.2016г. | Руководители учреждений и организаций | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Проверка содержания путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправность средств обеспечения пожарной безопасности жилых зданий. | до 30.10.2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Очистка от мусора подвалов и чердаков жилых домов, а также придомовой территории. | до 30.10.2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Проведение регламентных работ по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения.  | до 30.10.2016г. | Руководители учреждений и организаций | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Проверка, перезарядка и переосвидетельствование первичных средств пожаротушения, у которых истекли сроки освидетельствования, а заряды имеют отклонения от установленных норм. | до 30.10.2016г | Руководители учреждений и организаций | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Проведение инструктажа с работниками учреждений и организаций по выполнению требований пожарной безопасности в осенне-зимний период. | до 30.10.2016г. | Руководители учреждений и организаций | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Проверка пожарных гидрантов с пуском воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». | до 30.10.2016г. | Начальник отдела городского хозяйства ГО ЗАТО Свободный,Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный,Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Утепление колодцев пожарных гидрантов. | до 30.10.2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Проверка наличия указателей пожарных гидрантов и соответствие действительности указанной на них информации. | до 30.10.2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Установка конусов (проверка установки) красного цвета на крышки люков пожарных гидрантов  | до 30.10.2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |
|  | Проверка исправности и закрытие на замки дверей подвалов, чердаков.  | постоянно | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Изготовление и закладка дежурному оператору МУП ЖКХ «Кедр» резервного комплекта ключей от замков дверей подвалов, чердаков жилых зданий. | до 30.10.2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Доведение до индивидуальных предпринимателей ГО ЗАТО Свободный Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий». | до 25.10.2016г. | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в городском округе ЗАТО Свободный по вопросам обеспечения пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников. | до 16.12.2016г. | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС,  | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Принятие мер по предотвращению доступа посторонних лиц к местам хранения горючих материалов и оборудования.  | постоянно | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Проверка противопожарного состояния инвентарных зданий, оборудование их исправными огнетушителями, обеспечение информационными табличками с указанием принадлежности, фамилией ответственного, инвентарным номером.  | постоянно | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС, Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Очистка от снега и льда крышек люков пожарных гидрантов и подъездов к ним на тротуарах и проезжей части закрепленной территории. | постоянно | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Организация агитационно-массовой работы среди населения и работников организаций и учреждений по соблюдению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. | постоянно | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС,руководители муниципальных учреждений и предприятий | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный  |  |
|  | Организация проведения совместной тренировки подразделений пожарной охраны войсковой части 34103 и СПСЧ № 6 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России». | октябрь 2016г.апрель 2017г. | Руководители подразделений пожарной охраны | Ведущий специалист администрации ГО ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |  |