Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «21» марта 2016 года № 158

П Л А Н

**противопожарных мероприятий**

**городского округа ЗАТО Свободный**

**на весенне-летний пожароопасный период 2016 г.**

| **№**  **п/п** | Наименование мероприятий | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ГО ЗАТО Свободный по согласованию плана противопожарных мероприятий ГО ЗАТО Свободный на весенне-летний период 2016 года. | март  2016 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности,  ГО и ЧС |
|  | Издание постановления администрации ГО ЗАТО Свободный «О противопожарных мероприятиях на весенне-летний период 2016 года». | март  2016 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности,  ГО и ЧС |
|  | Проверка противопожарного состояния инвентарных зданий, наличие исправных огнетушителей, наличие информационных табличек с указанием принадлежности, фамилией ответственного лица, инвентарным номером. | Постоянно | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проведение учения по тушению лесных (торфяных) пожаров в городском округе ЗАТО Свободный, с привлечением сил и средств Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России. Тема: «Организация защиты населения и территории городского округа ЗАТО Свободный от природных пожаров». | апрель  2016 г. | директор Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию),  Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности,  ГО и ЧС |
|  | Изготовление памяток населению по предупреждению лесных пожаров, действиям при лесном пожаре, ответственности за причинение ущерба от лесного пожара. | Апрель  2016 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности,  ГО и ЧС |
|  | Проведение объектовых тренировок по отработке действий при пожаре. | Апрель-май  2016г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проверка, перезарядка и переосвидетельствование первичных средств пожаротушения, у которых истекли сроки освидетельствования, а заряды имеют отклонения от установленных норм. | май  2016г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проверка пожарных гидрантов с пуском воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России. | до 15 мая  2016г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный |
|  | Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (охранно-пожарной сигнализации) с составлением актов проверки совместно с представителями обслуживающих организаций. | май-июнь  2016г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Капитальный ремонт защитного ограждения кровли многоквартирных домов ГО ЗАТО Свободный | май-июнь  2016 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности,  ГО и ЧС,  Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный |
|  | Проведение в учреждениях и предприятиях силами Нижнетагильского лесничества Минобороны России и Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России разъяснительной работы на тему: «О мерах пожарной безопасности в лесах». | Май-июнь 2016г. | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России», директор Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию) |
|  | Проведение силами Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России работ по обустройству пожаробезопасных мест отдыха жителей городского округа ЗАТО Свободный. | Май 2016г. | директор Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию) |
|  | Установление силами Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России предупредительных аншлагов в наиболее пожароопасных местах лесного массива на территории городского округа и местах массового отдыха жителей ГО ЗАТО Свободный. | Май 2016г. | директор Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию),  Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный  по мобилизационной подготовке,  бронированию, безопасности,  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
|  | По согласованию с командованием войсковой части 34103 проведение ряда мероприятий по ограничению выезда жителей городка и военнослужащих частей соединения в лесные массивы, расположенные в позиционном районе войсковой части 34103. | В период повышения пожароопасной обстановки в лесах  (май-июль)  2016г. | Командир войсковой части 34103 (по согласованию), Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России» (по согласованию),  Глава администрации городского округа ЗАТО Свободный |
|  | Проведение патрулирования лесных массивов на автомобиле повышенной проходимости силами Нижнетагильского лесничества Минобороны России и Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России. | В период повышения пожароопасной обстановки в лесах  (май-июнь)  2016г. | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России», директор Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию) |
|  | Поддержание в постоянной готовности сил и средств НАСФ городского округа ЗАТО Свободный | Постоянно | Директор МУП ЖКХ «Кедр» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «21» марта 2016 года № 158

ПЛАН

проведения « Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности»

с 1 апреля по 28 апреля 2016 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Время**  **проведения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Подготовка постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный:  - утверждение плана проведения «Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности» с 1 апреля по 28 апреля 2016 г.;  - совещание с руководителями организаций и учреждений городского округа по разъяснению целей и задач месячника;  **-** размножение и доведение до организаций и учреждений городского округа:  а) постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный о проведении месячника по обучению мерам пожарной безопасности;  б) плана проведения месячника по обучению мерам пожарной безопасности.  **-** опубликование в местной газете «Свободные вести» материалов месячника с разъяснениями целей и задач месячника и на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный. | До 27.03  До 30.03 | Глава администрации городского округа,  Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, брони-рованию, безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ситуациям |
| 2. | Создание комиссии в муниципальных учреждениях и предприятиях по подготовке и проведению месячника, разработать планы его проведения. | До 29.03 | Руководители учреждений и организаций |
| 3. | Оказание помощи руководителям организаций и учреждений городского округа в подготовке и проведении мероприятий месячника. | апрель | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный  по мобилизационной подготовке, брониро-ванию, безопасности,  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4. | Организация и проведение в библиотеке МБОУ «СШ № 25» выставки учебно-методической литературы, цветных плакатов и других наглядных пособий по тематике пожарной безопасности. | апрель | директор МБОУ «СШ № 25» |
| 5. | Оборудование в классе ОБЖ МБОУ «СШ № 25»мест показа огнетушителей. | апрель | директор МБОУ «СШ № 25» |
| 6. | В МБОУ «СШ № 25» спланировать и провести с учащимися викторины, конкурсы, соревнования по пожарной безопасности с поощрением победителей. | апрель | директор МБОУ «СШ № 25» |
| 7. | Организовать сбор видео-, фото-, аудио- и печатных материалов по проведению месячника защиты от ЧС в городском округе, организациях и учреждениях городского округа. | апрель | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный  по мобилизационной подготовке, брониро-ванию, безопасности,  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 8. | Проведение занятия с персоналом учреждений и предприятий по правилам применения пиротехнических средств, размещение информации в газете «Свободные вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный. | апрель | Руководители  учреждений,  предприятий,  Начальник организа-ционно-кадрового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 9. | Подведение итогов проведения месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности.  Поощрение организаций и учреждений, добившихся высоких результатов при проведении мероприятий месячника, наиболее активных руководителей организаций и учреждений, преподавателей-организаторов ОБЖ. | До 15.05 | Глава администрации городского округа,  Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилиза-ционной подготовке, бронированию, безопас-ности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |