Утвержден

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «\_\_\_\_\_» июля 2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный**

**на 2019–2021 годы**

**Часть 1. Общее описание «дорожной карты»**

1. План мероприятий ("дорожная карта") нацелен на обеспечение сбалансированности бюджета, а также выявление резервов для увеличения доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный.

Достижение целей предполагается за счет реализации комплекса мероприятий по указанным выше направлениям "дорожной карты", которые условно делятся на четыре группы:

1 группа - "Мероприятия, направленные на повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов";

2 группа - "Мероприятия, направленные на активизацию работы по выявлению потенциальных доходных источников местного бюджета";

3 группа - "Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала городского округа ЗАТО Свободный";

4 группа - "Оценка и контроль мероприятий плана".

2. Основными направлениями "дорожной карты" являются:

1) расширение налоговой базы и рост поступлений по налоговым (неналоговым) доходам, зачисляемым в бюджет городского округа ЗАТО Свободный;

2) укрепление финансовой дисциплины организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа ЗАТО Свободный, в том числе в части использования муниципального имущества, целевого использования средств местного бюджета;

3) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) повышение общего уровня финансовой грамотности населения.

3. Реализация комплекса мероприятий "дорожной карты" должна привести к следующим результатам:

1) выполнению утвержденных параметров бюджета городского округа ЗАТО Свободный по налоговым и неналоговым доходам;

2) снижению уровня просроченной дебиторской задолженности по налоговым (неналоговым) доходам, зачисляемым в бюджет городского округа ЗАТО Свободный;

3) росту среднемесячной заработной платы;

4) росту количества объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков), поставленных на кадастровый учет;

Контрольные показатели реализации "дорожной карты" представлены в приложение № 1.

Приложение № 1

Контрольные значения показателей, используемых для оценки эффективности (неэффективности) предпринятых мер по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Свердловской области, в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Свердловской области | не менее  1,0% | не менее  1,0% | не менее  1,0% |
| 2. | Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, к объему налоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области | не более  5,0% | не более  5,0% | не более  5,0% |
| 3. | Отношение суммы задолженности по налоговым платежам, зачисляемым в областной бюджет и местные бюджеты в Свердловской области, в целом к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области | не более  6,0% | не более  6,0% | не более  6,0% |
| 4. | Доля убыточных организаций в общем числе организаций, исходя из данных статистической налоговой отчетности по форме № 5-П «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций» | ниже среднего значения по России | ниже среднего значения по России | ниже среднего значения по России |
| 5. | Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы (среднегодовой за период) | не менее  105,2% | не менее  105,1% | не менее  105,4% |
| 6. | Достижение значения показателя снижения неформальной занятости в Свердловской области, соответствующего снижению численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность, предусмотренного соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Свердловской области на соответствующий отчетный год | достижение планового показателя, установленного для МО городской округ ЗАТО Свободный | достижение планового показателя, установленного для МО городской округ ЗАТО Свободный | достижение планового показателя, установленного для МО городской округ ЗАТО Свободный |
| 7. | Динамика изменения количества объектов недвижимого имущества (строений, сооружений, помещений и земельных участков), сведения о которых имеются в базе данных налоговых органов за последний налоговый период, к значению предшествующего налогового периода, исходя из данных статистической налоговой отчетности по формам № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» и 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций» | рост к уровню сопоставимого показателя предшествующего налогового периода | рост к уровню сопоставимого показателя предшествующего налогового периода | рост к уровню сопоставимого показателя предшествующего налогового периода |
| 8. | Удельный вес неисполненных обязательств юридических и физических лиц перед областным бюджетом по неналоговым платежам к общей сумме поступлений по соответствующим неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, за отчетный год | снижение к уровню сопоставимого показателя предшествующего года | снижение к уровню сопоставимого показателя предшествующего года | снижение к уровню сопоставимого показателя предшествующего года |
| 9. | Удельный вес неисполненных обязательств юридических и физических лиц перед местным бюджетом по неналоговым платежам к общей сумме поступлений по соответствующим неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местные бюджеты, за отчетный год | снижение к уровню сопоставимого показателя предшествующего года | снижение к уровню сопоставимого показателя предшествующего года | снижение к уровню сопоставимого показателя предшествующего года |
| 10. | Темп роста (в сопоставимых условиях) поступлений в местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области, по налоговым доходам, в отношении которых переданы на уровне субъектов Российской Федерации единые и (или) дополнительные нормативы отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, специальных режимов налогообложения | рост к уровню предшествующего отчетного года | рост к уровню предшествующего отчетного года | рост к уровню предшествующего отчетного года |

**Часть 2. План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Свердловской области**

**на 2019–2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Исполнители | Рекомендуемый срок исполнения | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов** | | | | |
|  | Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП) и соответствующими муниципальными правовыми актами путем заслушивания руководителей (собственников) убыточных организаций на соответствующих комиссиях в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию безубыточных (прибыльных), а также представителей крупнейших налогоплательщиков, имеющих негативные тенденции по снижению перечислений по налогу на прибыль организаций в областной бюджет.  Информация о результатах работы представляется в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 2 к настоящему плану (для отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области) | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | обеспечение исполнения  прогнозируемых сумм поступлений доходов по налогу на прибыль организаций и учет выявляемых тенденций при разработке проекта закона Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
|  | Организация работы и участие в деятельности межведомственных комиссий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП по выявлению резервов поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области налога на доходы физических лиц: с руководителями организаций по вопросам доведения заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности, а также своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц (в том числе участие в работе комиссий по легализации «теневой» заработной платы в целях выявления и пресечения «конвертных» схем уклонения от налогообложения).  Информация о результатах работы представляется  в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 2 к настоящему плану (для отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области) | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный) | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | обеспечение исполнения прогнозируемых сумм поступлений доходов по налогу на доходы физических лиц и учет выявляемых тенденций при разработке проекта закона Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
|  | Организация работы по информированию физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на различных информационных площадках, включая размещение информации о налогах в доступной форме на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, в социальных сетях и средствах массовой информации | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | повышение финансовой грамотности населения, сокращение задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в областной бюджет и местные бюджеты, путем погашения (урегулирования) задолженности |
|  | Проведение работы с управляющими организациями и иными организациями по информированию налоговых органов о фактах, указывающих на сдачу в наем или аренду физическими лицами собственных жилых помещений и направление этих сведений в территориальные налоговые органы | Комиссия по проверке фактического проживания граждан в жилых помещениях  ОМВД РФ по городскому округу ЗАТО Свободный (по согласованию)  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 16 по Свердловской области (по согласованию) | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | обеспечение дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет вовлечения доходов от сдачи в аренду или наём в налогооблагаемый оборот |
|  | Проведение анализа информации о задолженности предприятий, имеющих недоимку по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет и местный бюджет городского округа ЗАТО Свободный, проведение работы с налогоплательщиками по ее погашению путем заслушивания на соответствующих комиссиях руководителей и собственников организаций, в том числе путем осуществления выездных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП и соответствующими муниципальными правовыми актами.  Информация о результатах работы представляется в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 2 к настоящему плану (для отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области) | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | обеспечение поступлений в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области, за счет погашения (урегулирования) задолженности |
|  | Осуществление мониторинга наличия (отсутствия) задолженности по налогам и сборам в областной бюджет Свердловской области и местный бюджет городского округа ЗАТО Свободный, страховым взносам по организациям (согласно реестру Министерства финансов Свердловской области), финансируемым из областного бюджета и местных бюджетов, а также принятие мер по ее погашению.  Информацию о результатах представлять в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 7 к настоящему плану | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | укрепление финансовой дисциплины организаций, финансируемых из областного бюджета и местных бюджетов, а также обеспечение поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области за счет погашения задолженности |
|  | Проведение в полном объеме претензионно-исковой и адресной работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.  Информацию представлять в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблицам 9 и 9 раздел «А» к настоящему плану | Подразделение правового обеспечения городского округа ЗАТО Свободный;  Отдел бухгалтерского учета и финансов администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, нарастающим итогом в течение соответству-ющего календарного года,  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | увеличение неналоговых доходов за счет фактического взыскания сумм задолженности по арендным платежам за использование земельных участков и (или) имущества, находящегося в муниципальной собственности |
|  | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на предмет соответствия условий предоставления имущества положениям заключенных договоров аренды.  Информацию представлять в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 10 к настоящему плану | Отдел городского хозяйства и экономики городского округа ЗАТО Свободный;  Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, нарастающим итогом  в течение соответству-ющего календарного года,  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | увеличение неналоговых доходов за счет выявления полностью или частично неиспользуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и принятия по нему органом местного самоуправления решения о сдаче в аренду таких объектов или о продаже в установленном законодательством порядке |
|  | Проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление муниципальным учреждениям, находящегося в безвозмездном пользовании, с целью принятия решения о дальнейшем его использовании.  Информацию представлять в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 11 к настоящему плану | Отдел городского хозяйства и экономики городского округа ЗАТО Свободный;  Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, нарастающим итогом в течение соответству-ющего календарного года,  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | увеличение неналоговых доходов за счет выявления полностью или частично неиспользуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и принятия по нему органом местного самоуправления решения о сдаче в аренду таких объектов или о продаже в установленном законодательством порядке |
|  | Направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, документов по объектам недвижимого имущества (содержащихся в них сведений) в порядке межведомственного информационного взаимодействия для последующего внесения сведений в ЕГРН | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | в сроки, установленные Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 218-ФЗ «О государст-венной регистрации недвижимости | вовлечение  в налогооблагаемый (хозяйственный) оборот неучтенных объектов недвижимого имущества и обеспечение своевременного поступления имущественных налогов и неналоговых доходов от его реализации или использования |
|  | Организация работы по информированию территориальных налоговых органов о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, оформленных юридическими лицами, и предоставление в Министерство финансов Свердловской области информации по форме согласно таблице 13 к настоящему плану | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно,  до 10 апреля года, следующего за отчетным | привлечение организаций к своевременному учету объектов капитального строительства в качестве основных средств и уплате налога на имущество организаций |
|  | Разработка проектов муниципальных правовых актов об установлении налоговых ставок, особенностей определения налоговой базы и налоговых льгот, оснований и порядка их применения налогоплательщиками для исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости и учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местных бюджетов | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | II, III кварталы 2019 года,  до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | обеспечение поступлений в местные бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, налога на имущество физических лиц |
|  | Осуществление мониторинга эффективности деятельности административных комиссий, созданных в соответствии с Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий».  Информация о результатах работы административных комиссий представляется в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 23  к настоящему плану | Секретарь административной комиссии администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | оценка бюджетной эффективности переданных полномочий и обеспечение поступления неналоговых доходов в местные бюджеты от их деятельности |
| **Раздел 2. Мероприятия, направленные на активизацию работы по выявлению потенциальных доходных источников местного бюджета** | | | | |
|  | Проведение анализа эффективности применения налоговых преференций, предоставленных муниципальными правовыми актами, с учетом данных, содержащихся в прикладной подсистеме «Анализ имущественных налогов» с последующим направлением информации в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 16 к настоящему плану | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежегодно,  III-IV кварталы, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | подготовка предложений по совершенствованию налоговой политики  в муниципальных образованиях в Свердловской области |
| **Раздел 3. Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала городского округа ЗАТО Свободный** | | | | |
|  | Реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по выявлению следующих земельных участков:  1) не используемых по целевому назначению;  2) невостребованных участков, долей, паев из земель сельскохозяйственного назначения с последующим принятием мер по оформлению их в муниципальную собственность;  3) на которые зарегистрированы права, но отсутствуют характеристики, позволяющие произвести их кадастровую оценку | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | вовлечение  в налогооблагаемый оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в местные бюджеты |
|  | Организация и проведение рейдовых мероприятий в рамках мероприятий земельного контроля либо межведомственных комиссий («мобильных групп») по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества (объектов капитального строительства и земельных участков) или по уточнению характеристик по ранее учтенным объектам недвижимого имущества (капитального строительства и земельным участкам) в целях дополнения сведений ЕГРН.  Информация о результатах работы органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представляется в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 19 к настоящему плану | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | вовлечение  в налогооблагаемый (хозяйственный) оборот неучтенных земельных участков  и обеспечение своевременного поступления земельного налога либо арендной платы в областной бюджет и (или) местные бюджеты |
|  | Взаимодействие с налогоплательщиками и территориальными налоговыми органами по вопросу привлечения к постановке на налоговый учет  в качестве обособленных подразделений иногородних (иностранных) организаций, в том числе участвующих  в реализации инвестиционных проектов на территории городского округа ЗАТО Свободный, в соответствии с методическими рекомендациями по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных налоговых органов по постановке на налоговый учет обособленных подразделений организаций по месту осуществления ими деятельности.  Информация о результатах проведенных мероприятий представляется в Министерство финансов Свердловской области по форме согласно таблице 21 к настоящему плану | Финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный совместно  Подразделением правового обеспечения администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | увеличение объема обязательных платежей в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных образований в Свердловской области |
| **Раздел 4. Оценка и контроль мероприятий плана** | | | | |
|  | Подготовка обобщенной информации о выполнении Плана мероприятий по повышению доходного потенциала бюджета городского округа ЗАТО Свободный с последующим направлением данной информации в Министерство финансов Свердловской области | Финансовый отдел Администрации городского округа ЗАТО Свободный | ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | анализ исполнения контрольных показателей реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по увеличению доходного потенциала |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 2 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный по итогам работы межведомственной комиссии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование показателя | За отчетный период 20\_\_ года | За аналогичный период прошлого года | Рост (снижение) к аналогичному периоду прошлого года | В процентах  к аналогичному периоду прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных заседаний комиссий |  |  |  |  |
| 2. | Количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания комиссий, всего, из них: |  |  |  |  |
| по вопросу убыточности |  |  |  |  |
| по вопросу легализации теневой заработной платы |  |  |  |  |
| по вопросу снижения недоимки |  |  |  |  |
| 3. | Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях, всего, из них: |  |  |  |  |
| по вопросу убыточности |  |  |  |  |
| по вопросу легализации теневой заработной платы |  |  |  |  |
| по вопросу снижения недоимки |  |  |  |  |
| 4. | Данные уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль, представленных налогоплательщиками после заслушивания на комиссиях | | | | |
| 5. | Уменьшены убытки, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Заявлена прибыль, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Дополнительно исчислен налог на прибыль в областной бюджет, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 6. | Данные о налогоплательщиках, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии | | | | |
| 7. | Количество налогоплательщиков, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии |  |  |  |  |
| Сумма убытков до приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Сумма прибыли после приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Данные о налогоплательщиках, уменьшивших суммы заявленных убытков после приглашения на комиссии | | | | |
| 9. | Количество налогоплательщиков, уменьшивших убытки после приглашения на комиссии |  |  |  |  |
| Сумма убытков до приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Сумма убытков после приглашения на комиссии, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 10. | **Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы** | | | | |
| 11. | Количество работодателей, повысивших заработную плату своим работникам |  |  |  |  |
| Сумма дополнительно исчисленного налога на доходы физических лиц, тыс. рублей |  |  |  |  |
| Сумма дополнительно поступившего в консолидированный бюджет Свердловской области налога на доходы физических лиц, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 12. | **Результаты работы комиссий по вопросу снижения недоимки** | | | | |
| 13. | Количество хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку полностью, единиц |  |  |  |  |
| 14. | Количество хозяйствующих субъектов, погасивших недоимку частично, единиц |  |  |  |  |
| 15. | Сумма погашенной недоимки в консолидированный бюджет Свердловской области хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях, по состоянию на отчетную дату, всего, тыс. рублей |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |
| налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  |  |  |  |
| единый налог на вмененный доход |  |  |  |  |
| транспортный налог |  |  |  |  |
| налог на имущество физических лиц |  |  |  |  |
| земельный налог |  |  |  |  |
| налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  |
| прочие неналоговые доходы |  |  |  |  |
| 11. | Сумма погашенной недоимки по страховым взносам во внебюджетные фонды, тыс. рублей |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 7 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по погашению задолженности по налоговым обязательствам в консолидированный бюджет Свердловской области организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Сведения о налогоплательщике | | | | Сумма задолженности на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (рублей) | | | Сумма погашенной задолженности (рублей) | |
| ИНН | КПП | наименование | муниципальное образование | всего | в том числе | | всего | в том числе налог |
| налог | общая сумма задолженности за пределами трех лет по состоянию на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 9 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими просроченную задолженность по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена**

**(нарастающим итогом с начала года)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество арендаторов, осуществляющих использование имущества, находящегося  в муниципальной собственности, земельных участков и заключивших договоры соц. найма, всего | В том числе количество арендаторов, имеющих задолженность  по арендным платежам за использование муниципаль-ного имущества | Сумма просроченной задолженности по арендным платежам  на начало года, всего  (тыс. рублей) | Сумма просроченной задолженности по арендным платежам  на отчетную дату, всего  (тыс. рублей) | Направлены претензии арендаторам  в отчетном периоде  (тыс. рублей) | Сумма просроченной задолженности  по исковым заявлениям, поданным в суд для принятия решения  о взыскании задолженности в текущем году  (тыс. рублей) | Погашена просроченная задолженность  (тыс. рублей) | | | | | Списано просроченной задолженности  по решениям судов, в связи с истечением сроков исковой давности  (тыс. рублей) |
| всего | в том числе | | | |
|  | в доброволь-ном порядке | в досудеб-ном порядке | по решению судов | просроченная задолженность, образовавшаяся в текущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 9  Раздел «А» |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о состоянии расчетов арендаторов по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество арендаторов, имеющих текущую задолженность по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, на начало года | Количество арендаторов, имеющих текущую задолженность по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, на отчетную дату | Сумма текущей задолженности по арендным платежам  на начало года, всего  (тыс. рублей) | Начислено арендных платежей (тыс. рублей) | Поступило арендных платежей (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 10 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведении инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставленного в аренду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных проверок | Количество проверенных договоров | Количество выявленных нарушений | Меры, принятые для устранения нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 11 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведении инвентаризации муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление муниципальным учреждениям, находящегося в безвозмездном пользовании**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество объектов капитального строительства (зданий, помещений, сооружений и пр.), находящихся в муниципальной собственности, переданных в хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование | из них: | | Количество объектов капитального строительства (из гр. 1), в отношении которых проведена инвентаризация | из них: полностью или частично используемые | Среднегодовая стоимость объектов капитального строительства, в отношении которых проведена инвентаризация (из гр. 4) | | Принимаемые меры в отношении неиспользуемого имущества |
| количество объектов капитального строительства, переданных в хозяйственное ведение, оперативное управление | количество объектов капитального строительства, переданных в безвозмездное пользование | используемые в хозяйственной деятельности | не используемые в хозяйственной деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 13 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выданных в 2018 году разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского округа ЗАТО Свободный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование муниципального образования | № п/п | Заявитель (наименование организации/ФИО физического лица) | ИНН | № разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС | Дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС | Наименование объекта строительства по проекту | Кадастровый номер земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 16 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об эффективности применения налоговых льгот, предоставленных муниципальными правовыми актами**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный акт, устанавливающий налоговые льготы в отчетном периоде | | Фактические перечисления в бюджет муниципального образования  (тыс. рублей) | | Сумма недоимки, числящаяся на конец отчетного периода  (тыс. рублей) | | Сумма льгот, предоставленных в отчетном периоде  (тыс. рублей) | | Количество объектов, учтенных для целей налогообложения | | В том числе, количество налогооблагаемых объектов, в отношении которых применена налоговая льгота | |
| по налогу на имущество физических лиц | по земельному налогу физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по земельному налогу физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по земельному налогу физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по земельному налогу физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по земельному налогу физических лиц | по налогу на имущество физических лиц | по земельному налогу физических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 19 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по дополнительной мобилизации имущественных налогов и арендных платежей за землю в местный бюджет**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование показателя | За отчетный период 20\_\_ года | За аналогичный период  прошлого  года | Рост (снижение)  в сумме к аналогичному периоду прошлого года | В процентах  к аналогич-ному периоду  прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, всего |  |  |  |  |
| 2. | Количество земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, всего |  |  |  |  |
| 3. | Количество рейдов межведомственных комиссий («мобильных групп») |  |  |  |  |
| 4. | Количество уведомлений (предписаний) о необходимости оформления права собственности |  |  |  |  |
| 5. | Количество материалов проверок, сформированных в рамках муниципального земельного контроля и переданных в территориальный орган государственной регистрации, кадастра и картографии для возбуждения дела об административном правонарушении по статьям 7.1 и 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |  |  |
| 6. | Количество выявленных земельных участков, фактически используемых гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов (право собственности на которые не оформлено и отсутствуют арендные отношения),  из них: |  |  |  |  |
| количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные земельные участки |  |  |  |  |
| количество лиц, оформивших договоры аренды на выявленные земельные участки |  |  |  |  |
| 7. | Количество выявленных объектов недвижимого имущества, на которые не оформлены правоустанавливающие документы в установленном порядке,  из них: |  |  |  |  |
|  | количество лиц, зарегистрировавших право собственности на выявленные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 21 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних (иностранных) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также участвующих в реализации инвестиционных проектов, к постановке на налоговый учет на территории**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование показателя | За отчетный период 20\_\_ года | За аналогичный период  прошлого года | Рост (снижение) к аналогичному  периоду прошлого года |
| 1. | Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования |  |  |  |
| 2. | Количество иногородних (иностранных) организаций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов,  в том числе: |  |  |  |
| состоящих на учете в территориальном налоговом органе |  |  |  |
| не состоящих на учете в территориальном налоговом органе |  |  |  |
| 3. | Количество иногородних (иностранных) организаций – подрядчиков, по которым направлены сведения в налоговые органы Свердловской области об осуществлении ими деятельности на территории муниципального образования |  |  |  |
| 4. | Количество иногородних (иностранных) организаций – подрядчиков, участвующих в реализации инвестиционных проектов, вставших на учет как обособленные подразделения в территориальных налоговых органах (с момента начала осуществления деятельности на территории муниципального образования) |  |  |  |
| 5. | Сумма налоговых платежей, поступивших  в консолидированный бюджет Свердловской области от иногородних (иностранных) организаций – подрядчиков, вставших на учет в налоговых органах Свердловской области, в том числе: |  |  |  |
| в областной бюджет |  |  |  |
| в местный бюджет |  |  |  |
| 6. | Всего количество иногородних (иностранных) организаций, поставленных на налоговый учет в территориальном налоговом органе, в связи с осуществлением деятельности на территории муниципального образования (с учетом организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов) |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | К Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала городского округа ЗАТО Свободный на 2019–2021 годы |
| Форма | Таблица 23 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о деятельности административной комиссии**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ**

**в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | За отчетный период  20\_\_ года | За аналогичный период прошлого года | Рост (снижение) к аналогичному периоду прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Всего рассмотрено дел (по числу лиц) |  |  |  |
| 2. | Назначены административные наказания, всего  в том числе: |  |  |  |
| предупреждение |  |  |  |
| штраф |  |  |  |
| 3. | Сумма назначенных штрафов, рублей |  |  |  |
| 3.1. | всего постановлений, находящихся в работе административных комиссий, рублей |  |  |  |
| 3.2. | всего постановлений, находящихся на исполнении в службах судебных приставов, рублей |  |  |  |
| 3.3. | всего постановлений, находящихся на обжаловании в судах, рублей |  |  |  |
| 4. | Сумма взысканных штрафов, рублей |  |  |  |
| 4.1. | Добровольно погашено, рублей |  |  |  |
| 4.2. | Поступило в результате принудительного взыскания службами судебных приставов, рублей |  |  |  |
| 5. | Эффективность взыскания, процентов |  |  |  |
| 5.1. | административными комиссиями, процентов, 4.1/(3.1-3.3)х100 |  |  |  |
| 5.2. | службами судебных приставов, процентов (4.2/3.2х100) |  |  |  |