## Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от ____ июня 2019 № ____
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2021 - 2023 годы
1. ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Свободный
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 14862 | 13062.9 | 1536.2 | 11529.7 | 4228.2 | 711 | 74459994.65 | 29188.83
Итого по Свердловской области 2021 г. | [6 empty] | 7029.6 | 6460.7 | 595.9 | 5867.8 | 2300.5 | 360 | 36963834.5 | 11251.6
Итого по Свердловской области 2022 г. | [6 empty] | 2759.1 | 2482.5 | 0 | 2482.5 | 1172.2 | 168 | 14711249.16 | 5925.98
Итого по Свердловской области 2023 г. | [6 empty] | 5073.3 | 4119.7 | 940.3 | 3179.4 | 755.5 | 183 | 22784910.99 | 12011.25
городской округ ЗАТО Свободный
2021 г.
1 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Ленина, д. 5 | 1962 | 2013 | Кирпичные с монолитным каркасом | 4 | 3 | 2237 | 2083.9 | 549.3 | 1534.6 | 659.1 | 98 | 11178686.2 | 5364.31 |  | 2021
2 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Майского, д. 25 | 1980 | 2009 | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 6 | 4792.6 | 4376.8 | 46.6 | 4333.2 | 1641.4 | 262 | 25785148.3 | 5887.29 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 7029.6 | 6460.7 | 595.9 | 5867.8 | 2300.5 | 360 | 36963834.5 | 11251.6 | - | -
2022 г.
3 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Ленина, д. 29 | 1962 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 5 | 4 | 2759.1 | 2482.5 | 0 | 2482.5 | 1172.2 | 168 | 14711249.16 | 5925.98 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 2759.1 | 2482.5 | 0 | 2482.5 | 1172.2 | 168 | 14711249.16 | 5925.98 | - | -
2023 г.
4 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Неделина д. 3 | 1962 | 2013 | Кирпичные с монолитным каркасом | 4 | 4 | 3378.3 | 2495.5 | 0 | 2495.5 | 742.8 | 148 | 9383498.86 | 3760.17 |  | 2023
5 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Свободы д. 65 | 1962 |  | Кирпичные с монолитным каркасом | 3 | 2 | 1695 | 1624.2 | 940.3 | 683.9 | 12.7 | 35 | 13401412.13 | 8251.08 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 5073.3 | 4119.7 | 940.3 | 3179.4 | 755.5 | 183 | 22784910.99 | 12011.25
Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО Свободный |  | - | - | - | - | - | 14862 | 13062.9 | 1536.2 | 11529.7 | 4228.2 | 711 | 74459994.65 | 29188.83 | - | -

## Приложение № 2
2. ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Свободный
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО Свободный |  | 74459994.65 | 36856521.16 | 0 | 0 | 4444 | 13798291.27 | 4180.3 | 5277512.08 | 7020 | 15907950.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182914.33 | 0 | 1436805.5
Итого за 2021 год |  | 36963834.5 | 19315002.82 | 0 | 0 | 1410 | 4355123.4 | 2378.3 | 2989019.01 | 2815 | 9031392.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559485.86 | 0 | 713810.76
1 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Ленина, д. 5 | 11178686.2 | 5757120.83 | 0 | 0 | 1410 | 4355123.4 | 549.3 | 672700.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178042.83 | 0 | 215698.89
2 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Майского, д. 25 | 25785148.3 | 13557881.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 2316318.76 | 2815 | 9031392.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381443.03 | 0 | 498111.87
Итого за 2022 год |  | 14711249.16 | 7805273.18 | 0 | 0 | 1012 | 3141167.04 | 668 | 845981.92 | 1468 | 2415080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219596.77 | 0 | 284150.05
3 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Ленина, д. 29 | 14711249.16 | 7805273.18 | 0 | 0 | 1012 | 3141167.04 | 668 | 845981.92 | 1468 | 2415080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219596.77 | 0 | 284150.05
Итого за 2023 год |  | 22784910.99 | 9736245.16 | 0 | 0 | 2022 | 6302000.83 | 1134 | 1442511.15 | 2737 | 4461477.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403831.7 | 0 | 438844.69
4 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Неделина д. 3 | 9383498.86 | 2457882.17 | 0 | 0 | 1037 | 3203023.38 | 691 | 846233.15 | 1521 | 2428763.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268878.9 | 0 | 178718.04
5 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Свободы д. 65 | 13401412.13 | 7278362.99 | 0 | 0 | 985 | 3098977.45 | 443 | 596278 | 1216 | 2032714.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134952.8 | 0 | 260126.65