Утвержден

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

«23» марта 2021 года № 132

П Л А Н

противопожарных мероприятий

городского округа ЗАТО Свободный

на весенне-летний пожароопасный период 2021 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе ЗАТО Свободный по согласованию плана противопожарных мероприятий городского округа ЗАТО Свободный на весенне-летний период 2021 года. | март 2021 г. | Ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Проверка противопожарного состояния инвентарных зданий, наличие исправных огнетушителей, наличие информационных табличек с указанием принадлежности, фамилией ответственного лица, инвентарным номером. | Постоянно | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проведение учения по тушению лесных (торфяных) пожаров в городском округе ЗАТО Свободный, с привлечением сил и средств Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России. Тема: «Организация защиты населения и территории городского округа ЗАТО Свободный от природных пожаров». | апрель-май 2021 г. | Начальник Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию), Ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Изготовление памяток населению по предупреждению лесных пожаров, действиям при лесном пожаре, ответственности за причинение ущерба от лесного пожара. | апрель 2021 г. | Ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Проведение объектовых тренировок по отработке действий при пожаре. | апрель-май 2021 г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проверка, перезарядка и переосвидетельствование первичных средств пожаротушения, у которых истекли сроки освидетельствования, а заряды имеют отклонения от установленных норм. | май 2021 г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проверка пожарных гидрантов с пуском воды совместно с СПСЧ № 6 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России». | до 30 апреля 2021. | МУП ЖКХ «Кедр» |
|  | Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (охранно-пожарной сигнализации) с составлением актов проверки совместно с представителями обслуживающих организаций. | май-июнь 2021 г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проведение в учреждениях и предприятиях силами Нижнетагильского лесничества Минобороны России и Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России разъяснительной работы на тему: «О мерах пожарной безопасности в лесах». | май - июнь 2021 г. | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России», начальник Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию) |
|  | Проведение силами Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России работ по обустройству пожаробезопасных мест отдыха жителей городского округа ЗАТО Свободный. | май 2021 г. | Начальник Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию) |
|  | Установление силами Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России предупредительных аншлагов в наиболее пожароопасных местах лесного массива на территории городского округа и местах массового отдыха жителей ГО ЗАТО Свободный. | май 2021 г. | Начальник Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию), Ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
|  | По согласованию с командованием войсковой части 34103 проведение ряда мероприятий по ограничению выезда жителей городка и военнослужащих частей соединения в лесные массивы, расположенные в позиционном районе войсковой части 34103. | В период повышения пожароопасной обстановки в лесах (май-июль) 2021 г. | Командир войсковой части 34103 (по согласованию), начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России» (по согласованию), Глава городского округа ЗАТО Свободный |
|  | Проведение патрулирования лесных массивов на автомобиле повышенной проходимости силами Нижнетагильского лесничества Минобороны России и Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России. | В период повышения пожароопасной обстановки в лесах (май-июнь) 2021 г. | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «УЛХиП Минобороны России», начальник Нижнетагильского филиала ФГАУ «Оборонлес» МО РФ (по согласованию) |
|  | Поддержание в постоянной готовности сил и средств НАСФ городского округа ЗАТО Свободный | Постоянно | МУП ЖКХ «Кедр» |

Утвержден

постановлением  администрации

городского округа ЗАТО Свободный

«23» марта 2021 года № 132

ПЛАН

проведения «Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности»

с 05 апреля по 30 апреля  2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный: - утверждение плана проведения «Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности проводимого с 05 апреля по 30 апреля 2021 г».; - совещание с руководителями организаций и учреждений городского округа по разъяснению целей и задач месячника; - размножение и доведение до организаций и учреждений городского округа: а) постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный о проведении месячника по обучению мерам пожарной безопасности; б) плана проведения месячника по обучению мерам пожарной безопасности. - опубликование в местной газете «Свободные вести» материалов месячника с разъяснениями целей и задач месячника и на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный. | до 09.04 до 09.04 | Глава городского округа ЗАТО Свободный, ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
| 2. | Создание комиссии в муниципальных учреждениях и предприятиях по подготовке и проведению месячника, разработка планов его проведения. | до 09.04 | Руководители учреждений и организаций |
| 3. | Оказание помощи руководителям организаций и учреждений городского округа в подготовке и проведении мероприятий месячника. | В период проведения месячника | Ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
| 4. | Организация и проведение в библиотеке МБОУ «СШ № 25» выставки учебно-методической литературы, цветных плакатов и других наглядных пособий по тематике пожарной безопасности. | апрель | директор МБОУ «СШ № 25» |
| 5. | Оборудование в классе ОБЖ МБОУ «СШ № 25» мест показа огнетушителей. | апрель | директор МБОУ «СШ № 25» |
| 6. | В МБОУ «СШ № 25» спланировать и провести с учащимися викторины, конкурсы, соревнования по пожарной безопасности с поощрением победителей. | апрель | директор МБОУ «СШ № 25» |
| 7. | Подведение итогов проведения месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности. | до 15.05 | Глава городского округа, ведущий специалист по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |