от «03»  июля 2023 года № 388

пгт. Свободный

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета

городского округа ЗАТО Свободный на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

В целях организации составления проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжением  Правительства  Свердловской  области  от 01.06.2023          № 333-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Положением «О бюджетном процессе в городском округе ЗАТО Свободный Свердловской области», утверждённым решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 23.03.2022 № 10/8, Постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 30.09.2021 № 509 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2024 год и плановый период 2025 и 2025 годов (прилагается).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Свободные вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный

Глава городского округа ЗАТО Свободный                                      А.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «03 » июля 2023 года № 388

План мероприятий

по составлению проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести согласование с органами исполнительной власти Свердловской области (профильными Министерствами) расчетных показателей, производственно – сетевых показателей муниципальных подведомственных учреждений и обоснование их количественного изменения в 2024 году | в сроки, установленные главными распорядителями средств областного бюджета | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный расчетные показатели, производственно - сетевые показатели муниципальных подведомственных учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, согласованные с профильными Министерствами Свердловской области | до 15.08.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: - прогноз администрируемых поступлений (в рублях) по доходам бюджета городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с приложением расчетов в соответствии с утвержденными Методиками прогнозирования поступлений | до 15.08.2023 года | Главные администраторы доходов бюджета |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный письма, обоснования и расчёты (проектно-сметную документацию, ценовые предложения) в целях подготовки документов для участия в согласительных комиссиях Министерства финансов Свердловской области | до 15.08.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный информацию по возможному участию в федеральных и областных государственных программах в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов с указанием прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований, необходимых для условий предоставления субсидий из областного бюджета с приложением расчетов, проектно-сметной документации | до 15.08.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Предоставить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный проект прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный на 2024-2026 годы | до 15.08.2023 года | Ведущий специалист по экономике подразделения социально-экономического развития |
|  | Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 -2026 годов | не позднее 30 ноября | Финансовый отдел |
|  | Провести оценку эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых ставок ниже предельных значений, определенных в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за 2022 год | до 18.08.2023 года | Ведущий специалист по экономике подразделения социально-экономического развития Финансовый отдел |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный информацию о численности и расчеты фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и выборных должностных лиц | до 25.08.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: - информацию о площади жилых помещений муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2023 года, подтвержденная данными статистического отчета (форма 1-жилфонд); - информацию об общем количестве и площади земельных участков, учтенных по состоянию на 01 января и 01 августа 2023 года; - сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, находящихся в собственности городского округа, по состоянию на 01 января и 01 августа 2023 года; - информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков, расположенных в границах городского округа, по состоянию на 01 января и 01 августа 2023 года; - сведения о площади земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, в отношении которых необходимо произвести работы по формированию земельных участков в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», по состоянию на 01 января 2023 года; - сведения о средней стоимости (за один квадратный метр) работ по формированию земельных участков в городском округе; - информацию о протяженности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа по состоянию на 01 января 2023 года по категориям дорог, в том числе автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности | до 07.08.2023 года | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: - обоснование бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов; - проекты муниципальных заданий, а также сводное муниципальное задание на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 15.09.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный сведения о предполагаемом объеме финансирования объектов капитальных вложений, капитального ремонта, приобретения основных средств | до 15.09.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный план работ по благоустройству территории городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с указанием объемов финансирования | до 15.09.2023 года | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | до 15.09.2023 года | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный оценку ожидаемых поступлений по администрируемым доходам бюджета городского округа в 2023 году | до 02.10.2023 года | Главные администраторы доходов бюджета |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный: - предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный до конца 2023 года; - утвержденный прогноз социально–экономического развития городского округа на 2024-2026 годы | до 10.10.2023 года | Ведущий специалист по экономике подразделения социально-экономического развития |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный реестр муниципальных программ с указанием объемов финансирования по источникам (федеральный, областной, местный бюджет) и реестр муниципальных ведомственных программ с указанием объемов финансирования, на период 2024-2026 годов | до 13.10.2023 года | Ведущий специалист по экономике подразделения социально-экономического развития |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный оценку ожидаемого исполнения плановых назначений по расходам в 2023 году в текущем финансовом году | до 13.10.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Провести согласование с главными распорядителями сумм необходимых бюджетных ассигнований на 2024 год | до 15.10.2023 года | Финансовый отдел |
|  | Провести согласование с Министерством финансов Свердловской области расчетной базы по доходам и оценке расходных полномочий для составления проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов | в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области | Финансовый отдел |
|  | Подготовить и представить Главе городского округа проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа ЗАТО Свободный на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | до 15.11.2023 года | Финансовый отдел |
|  | Разработать проекты нормативных правовых актов администрации городского округа ЗАТО Свободный (порядков, положений, перечней), необходимых для организации исполнения бюджета городского округа в 2024 году | до 01.11.2023 года | Финансовый отдел Ведущий специалист по экономике подразделения социально-экономического развития Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный реестр расходных обязательств на 2024-2026 годы | до 13.10.2023 года | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Провести публичные слушания по проекту бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Подготовить протокол публичных слушаний и заключения по результатам проведения публичных слушаний | декабрь 2023 года | Финансовый отдел |
|  | Направить в Министерство финансов Свердловской области плановый реестр расходных обязательств городского округа ЗАТО Свободный на 2024-2026 годы | до 11.04.2024 года | Финансовый отдел |