## Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановление администрации городского округа
ЗАТО Свободный № 319 от 30.05.2023
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2024- 2026 годы
1. ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024-2026 годы на территории МО Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Сбособ формирования фонда | Дата вступления в силу решения ОСС о переходе | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | [6 empty] | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[11 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Свердловской области | [8 empty] | 43755.7 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 173057368.87 | 15371.81
Итого по Свердловской области 2024 г. | [8 empty] | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 66013623.55 | 14946.66
Итого по Свердловской области 2025 г. | [8 empty] | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60998662.24 | 0
Итого по Свердловской области 2026 г. | [8 empty] | 14572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46045083.08 | 0
Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области
2024 г.
1 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Карбышева, д. 9 | 1963 |  | Блочные | 4 | 3 | На счете регионального оператора |  | 2169.1 | [5 empty] | 19353268.53 | 0 |  | 2024
2 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 30 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | На счете регионального оператора |  | 2750.2 | 2475.4 |  | 2475.4 |  |  | 24537992.3 | 9912.74 |  | 2024
3 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Майского, д. 25 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 4792.6 | 4379.8 | 46.6 | 4333.2 | 1681.4 | 255 | 7863748.34 | 1795.46 |  | 2024
4 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 57 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | На счете регионального оператора |  | 4820.6 | 4402.9 |  | 4402.9 |  |  | 14258614.38 | 3238.46 |  | 2024
Итого за 2024 |  | - | - | - | - | - | - | - | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 66013623.55 | 14946.66 | - | -
2025 г.
5 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Карбышева, д. 10 | 1963 |  | Блочные | 4 |  | На счете регионального оператора |  | 3430.3 | [5 empty] | 28069407.03 | 0 |  | 2025
6 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 31 | 1982 |  | Комбинированные | 5 |  | На счете регионального оператора |  | 3137.5 | [5 empty] | 9462115.2 | 0 |  | 2025
7 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Неделина, д. 24 | 1982 |  | Панельные | 5 |  | На счете регионального оператора |  | 3163.3 | [5 empty] | 9539923.18 | 0 |  | 2025
8 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 62 | 1989 |  | Панельные | 5 |  | На счете регионального оператора |  | 4919.8 | [5 empty] | 13927216.83 | 0 |  | 2025
Итого за 2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60998662.24 | 0 | - | -
2026 г.
9 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 14 | 1963 |  | Блочные | 4 |  | На счете регионального оператора |  | 3334.3 | [5 empty] | 12900196.32 | 0 |  | 2026
10 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Неделина, д. 23 | 1979 |  | Панельные | 5 |  | На счете регионального оператора |  | 3168.6 | [5 empty] | 9555906.99 | 0 |  | 2026
11 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 35 | 1984 |  | Панельные | 5 |  | На счете регионального оператора |  | 4031.7 | [5 empty] | 12158855.72 | 0 |  | 2026
12 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 61 | 1986 |  | Панельные | 5 |  | На счете регионального оператора |  | 4037.7 | [5 empty] | 11430124.05 | 0 |  | 2026
Итого за 2026 |  | - | - | - | - | - | - | - | 14572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46045083.08 | 0 | - | -
Итого по муниципальному образованию Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области |  | - | - | - | - | - | - | - | 43755.7 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 173057368.87 | 15371.81 | - | -
* - Частичный ремонт лифтового оборудования выполнен на основании Решения суда

## Приложение № 2
2. ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024-2026 годы на территории МО Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [11 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт мусоропровода | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики | Установка автоматизированных узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжени | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 173057368.87 | 3647857.72 | 13525934.53 | 4395980.91 | 4645717.44 | 5209500.49 |  |  |  | 113778025.07 | 5830733.45 | 12769043.28 | 2 | [5 empty] | 4579982.18 |  | 4674591.8
Итого по муниципальному образованию Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области |  | 173057368.87 | 3647857.72 | 13525934.53 | 4395980.91 | 4645717.44 | 5209500.49 | 0 | 0 | 0 | 113778025.07 | 5830733.45 | 12769043.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579982.18 | 0 | 4674591.8
Итого за 2024 год |  | 66013623.55 | 3647857.72 | 7969020.04 | 2589962.26 | 2737098.52 | 2193368.29 | 0 | 0 | 0 | 34224292.18 | 2454927.47 | 7523085.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407219.35 | 0 | 1266792.23
1 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Карбышева, д. 9 | 19353268.53 | 1608474.41 | 3513833.55 | 1142009.46 | 1206887.24 | 967136.62 | 0 | 0 | 0 | 5904897.55 | 1082467.66 | 3317204.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235499.19 | 0 | 374858.22
2 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 30 | 24537992.3 | 2039383.31 | 4455186.49 | 1447952.8 | 1530211.28 | 1226231.67 | 0 | 0 | 0 | 7486814.46 | 1372459.81 | 4205880.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298589.21 | 0 | 475282.41
3 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Майского, д. 25 | 7863748.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7709557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154191.14
4 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 57 | 14258614.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13123022.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873130.95 | 0 | 262460.46
Итого за 2025 год |  | 60998662.24 | 0 | 5556914.49 | 1806018.65 | 1908618.92 | 1529467.86 | 0 | 0 | 0 | 39883852.04 | 1711856.91 | 5245957.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590648.22 | 0 | 1765326.36
5 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Карбышева, д. 10 | 28069407.03 | 0 | 5556914.49 | 1806018.65 | 1908618.92 | 1529467.86 | 0 | 0 | 0 | 9338237.08 | 1711856.91 | 5245957.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372427.67 | 0 | 599906.66
6 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 31 | 9462115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8541153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340638.38 | 0 | 580323.32
7 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Неделина, д. 24 | 9539923.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611388.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343439.48 | 0 | 585095.38
8 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 62 | 13927216.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13393073.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534142.69 | 0 | 1
Итого за 2026 год |  | 46045083.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486664.34 | 0 | 0 | 0 | 39669880.85 | 1663949.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582114.61 | 0 | 1642473.21
9 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 14 | 12900196.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486664.34 | 0 | 0 | 0 | 9076898.2 | 1663949.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362004.95 | 0 | 310678.76
10 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Неделина, д. 23 | 9555906.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625816.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344014.9 | 0 | 586075.68
11 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 35 | 12158855.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10975416.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437721.67 | 0 | 745717.77
12 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 61 | 11430124.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991749.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438373.09 | 0 | 1
* - Частичный ремонт лифтового оборудования выполнен на основании Решения суда

## Приложение № 3
Приложение № 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области предусмотрено предоставление за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформировнию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [8 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего | за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, собственников помещений | за счет кредитных (заемных) средств |  |  | за счет средств регионального оператора | Средства бюджета Свердловской области | Средства бюджета муниципальных образований | Средства фонда
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  | объем средств | размер процентной ставки | срок кредита (заема)
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 43755.7 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 173057368.87 |  |  |  |  | 173057368.87 |  |  |  | 15371.81
Итого по Свердловской области 2024 г. | [6 empty] | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 66013623.55 |  |  |  |  | 66013623.55 |  |  |  | 14946.66
Итого по Свердловской области 2025 г. | [6 empty] | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60998662.24 |  |  |  |  | 60998662.24 |  |  |  | 0
Итого по Свердловской области 2026 г. | [6 empty] | 14572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46045083.08 |  |  |  |  | 46045083.08 |  |  |  | 0
Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области
2024 г.
1 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Карбышева, д. 9 | 1963 |  | Блочные | 4 | 3 | 2169.1 | [5 empty] | 19353268.53 |  |  |  |  | 19353268.53 |  |  |  | 0 |  | 2024
2 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 30 | 1963 |  | Панельные | 5 | 4 | 2750.2 | 2475.4 |  | 2475.4 |  |  | 24537992.3 |  |  |  |  | 24537992.3 |  |  |  | 9912.74 |  | 2024
3 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Майского, д. 25 | 1980 | 2009 | Панельные | 5 | 6 | 4792.6 | 4379.8 | 46.6 | 4333.2 | 1681.4 | 255 | 7863748.34 |  |  |  |  | 7863748.34 |  |  |  | 1795.46 |  | 2024
4 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 57 | 1982 |  | Панельные | 5 | 6 | 4820.6 | 4402.9 |  | 4402.9 |  |  | 14258614.38 |  |  |  |  | 14258614.38 |  |  |  | 3238.46 |  | 2024
Итого за 2024 |  | - | - | - | - | - | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 66013623.55 |  |  |  |  | 66013623.55 |  |  |  | 14946.66 | - | -
2025 г.
5 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Карбышева, д. 10 | 1963 |  | Блочные | 4 |  | 3430.3 | [5 empty] | 28069407.03 |  |  |  |  | 28069407.03 |  |  |  | 0 |  | 2025
6 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 31 | 1982 |  | Комбинированные | 5 |  | 3137.5 | [5 empty] | 9462115.2 |  |  |  |  | 9462115.2 |  |  |  | 0 |  | 2025
7 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Неделина, д. 24 | 1982 |  | Панельные | 5 |  | 3163.3 | [5 empty] | 9539923.18 |  |  |  |  | 9539923.18 |  |  |  | 0 |  | 2025
8 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 62 | 1989 |  | Панельные | 5 |  | 4919.8 | [5 empty] | 13927216.83 |  |  |  |  | 13927216.83 |  |  |  | 0 |  | 2025
Итого за 2025 |  | - | - | - | - | - | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60998662.24 |  |  |  |  | 60998662.24 |  |  |  | 0 | - | -
2026 г.
9 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 14 | 1963 |  | Блочные | 4 |  | 3334.3 | [5 empty] | 12900196.32 |  |  |  |  | 12900196.32 |  |  |  | 0 |  | 2026
10 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Неделина, д. 23 | 1979 |  | Панельные | 5 |  | 3168.6 | [5 empty] | 9555906.99 |  |  |  |  | 9555906.99 |  |  |  | 0 |  | 2026
11 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Ленина, д. 35 | 1984 |  | Панельные | 5 |  | 4031.7 | [5 empty] | 12158855.72 |  |  |  |  | 12158855.72 |  |  |  | 0 |  | 2026
12 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области, п.г.т. Свободный, ул. Кузнецова, д. 61 | 1986 |  | Панельные | 5 |  | 4037.7 | [5 empty] | 11430124.05 |  |  |  |  | 11430124.05 |  |  |  | 0 |  | 2026
Итого за 2026 |  | - | - | - | - | - | 14572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46045083.08 |  |  |  |  | 46045083.08 |  |  |  | 0 | - | -
Итого по муниципальному образованию Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 43755.7 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 255 | 173057368.87 |  |  |  |  | 173057368.87 |  |  |  | 15371.81 | - | -

## Приложение № 4
Приложение № 4 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по годам
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего | В том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [11 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт мусоропровода | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики | Установка автоматизированных узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжени | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого по субъекту |  | 43755.7 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 12 | 59 | 36 | 255 | 173057368.87 | 3647857.72 | 13525934.53 | 4395980.91 | 4645717.44 | 5209500.49 |  |  |  | 113778025.07 | 5830733.45 | 12769043.28 | 2 | [5 empty] | 4579982.18 |  | 4674591.8
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2024 г. |  | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 4 | 25 | 18 | 255 | 66013623.55 | 3647857.72 | 7969020.04 | 2589962.26 | 2737098.52 | 2193368.29 |  |  |  | 34224292.18 | 2454927.47 | 7523085.49 | [6 empty] | 1407219.35 |  | 1266792.23
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2025 г. |  | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11 | 0 | 60998662.24 |  | 5556914.49 | 1806018.65 | 1908618.92 | 1529467.86 |  |  |  | 39883852.04 | 1711856.91 | 5245957.79 | 1 | [5 empty] | 1590648.22 |  | 1765326.36
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2026 г. |  | кв.м.: 14572.3; кв.м.: 0; Нежилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений ед.: 4; Жилых помещений ед.: 15; Жилых помещений ед.: 7; Жилых помещений чел.: 0; Жилых помещений руб.: 46045083.08; Жилых помещений руб.: 1486664.34; Жилых помещений руб.: 39669880.85; Жилых помещений руб.: 1663949.07; Жилых помещений руб.: 1; Жилых помещений руб.: 1582114.61; Жилых помещений руб.: 1642473.21

## Приложение № 5
Приложение № 5 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по муниципальным образованиям
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего: | в том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [11 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт мусоропровода | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики | Установка автоматизированных узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжени | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого за 2024 |  | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 4 | 25 | 18 | 255 | 66013623.55 | 3647857.72 | 7969020.04 | 2589962.26 | 2737098.52 | 2193368.29 |  |  |  | 34224292.18 | 2454927.47 | 7523085.49 | [6 empty] | 1407219.35 |  | 1266792.23
1 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области | 14532.5 | 11258.1 | 46.6 | 11211.5 | 1681.4 | 4 | 25 | 18 | 255 | 66013623.55 | 3647857.72 | 7969020.04 | 2589962.26 | 2737098.52 | 2193368.29 |  |  |  | 34224292.18 | 2454927.47 | 7523085.49 | [6 empty] | 1407219.35 |  | 1266792.23
Итого за 2025 |  | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11 | 0 | 60998662.24 |  | 5556914.49 | 1806018.65 | 1908618.92 | 1529467.86 |  |  |  | 39883852.04 | 1711856.91 | 5245957.79 | 1 | [5 empty] | 1590648.22 |  | 1765326.36
1 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области | 14650.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11 | 0 | 60998662.24 |  | 5556914.49 | 1806018.65 | 1908618.92 | 1529467.86 |  |  |  | 39883852.04 | 1711856.91 | 5245957.79 | 1 | [5 empty] | 1590648.22 |  | 1765326.36
Итого за 2026 |  | кв.м.: 14572.3; кв.м.: 0; Нежилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений ед.: 4; Жилых помещений ед.: 15; Жилых помещений ед.: 7; Жилых помещений чел.: 0; Жилых помещений руб.: 46045083.08; Жилых помещений руб.: 1486664.34; Жилых помещений руб.: 39669880.85; Жилых помещений руб.: 1663949.07; Жилых помещений руб.: 1; Жилых помещений руб.: 1582114.61; Жилых помещений руб.: 1642473.21
1 | Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области | кв.м.: 14572.3; кв.м.: 0; Нежилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений кв.м.: 0; Жилых помещений ед.: 4; Жилых помещений ед.: 15; Жилых помещений ед.: 7; Жилых помещений чел.: 0; Жилых помещений руб.: 46045083.08; Жилых помещений руб.: 1486664.34; Жилых помещений руб.: 39669880.85; Жилых помещений руб.: 1663949.07; Жилых помещений руб.: 1; Жилых помещений руб.: 1582114.61; Жилых помещений руб.: 1642473.21