## Лист1
Выполнение мероприятий муниципальных программ за 4 квартал 2018 года
тыс. руб.
№ строки | Наименование муниципальной программы и плановых мероприятий | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2018 год |  |  |  | Фактически произведенные расходы |  |  |  | % выполнения | Причины невыполнения
|  | Всего в тыс руб. | В том числе |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.)
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | Всего по муниципальной программе "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" | 23938.6235 | 23938.6235 | 0 | 0 | 22148.1314 | 22148.1314 | 0 | 0 | 92.52%
1.1 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего по подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" | 90 | 90 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 96.67%
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности
| Мероприятие 1:Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 90 | 90 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 96.67%
1.2. | Подпрограмма: "Управление муниципальной собственностью"
| Всего по подпрограмме "Управление муниципальной собственностью" | 1184.4555 | 1184.4555 | 0 | 0 | 1100.798 | 1100.798 | 0 | 0 | 92.94%
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1: Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления
| Мероприятие 1:Установление координат границ земельных участков под объектами муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 : Повышение доходностиот использования и реализации муниципального имущества
| Мероприятие 1: Организация и проведение оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности, рыночной стоимости объектов муниципальной собственности подлежащей приватизации | 284.2315 | 284.2315 | 0 | 0 | 136.7 | 136.7 | 0 | 0 | 48.09%
Задача 3: Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности
| Мероприятие 1:Осуществление обязанностей собственника по содержанию и сохранности муниципального имущества | 900.224 | 900.224 | 0 | 0 | 964.098 | 964.098 | 0 | 0 | 107.1%
Задача 4: Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав
| Мероприятие 1: Разработка технических паспортов и планов объектов муниципальной недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма: "Развитие информационного общества"
| Всего по подпрограмме: "Развитие информационного общества" | 2250.626 | 2250.626 | 0 | 0 | 2196.4584 | 2196.4584 | 0 | 0 | 97.59%
Цель: Совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
Задача 1: Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Развитие информационно-коммуникационных технологий | 1083.026 | 1083.026 | 0 | 0 | 1034.8565 | 1034.8565 | 0 | 0 | 95.55%
| Мероприятие 2:Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, доведение иной официальной информации | 1155 | 1155 | 0 | 0 | 1149.0019 | 1149.0019 | 0 | 0 | 99.48%
Задача 2: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
| Мероприятие 1:Обеспечение работы центра общественного доступа к сети интернет | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 100%
1.4. | Подпрограмма " Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений"
| Всего по подпрограмме: "Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений" | 20413.542 | 20413.542 | 0 | 0 | 18763.875 | 18763.875 | 0 | 0 | 91.92%
Цель 1. Повышение эффективноси муниципального управления.
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 20155.542 | 20155.542 | 0 | 0 | 18529.657 | 18529.657 | 0 | 0 | 91.93%
| Мероприятие 2:Организация мероприятий по повышению квалификации и образовательного уровня выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 258 | 258 | 0 | 0 | 234.218 | 234.218 | 0 | 0 | 90.78%
2. | Всего по муниципальной программе " Безопасный город" | 6181.078 | 6181.078 | 0 | 0 | 5408.0407 | 5408.0407 | 0 | 0 | 87.49%
2.1. | Подпрограмма "Развитие гражданской обороны"
| Всего по подпрограмме: "Развитие гражданской обороны" | 276.2 | 276.2 | 0 | 0 | 268.4422 | 268.4422 | 0 | 0 | 97.19%
Цель: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по гражданской обороне | 276.2 | 276.2 | 0 | 0 | 268.4422 | 268.4422 | 0 | 0 | 97.19%
2.2. | Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
| Всего по подпрограмме:" Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 5830.816 | 5830.816 | 0 | 0 | 5071.8768 | 5071.8768 | 0 | 0 | 86.98%
Цель: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1007.816 | 1007.816 | 0 | 0 | 989.916 | 989.916 | 0 | 0 | 98.22%
Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических соружений
| Мероприятие 1: Ремонт гидротехнического сооружения ГТС "Ива" | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 100%
Задача 3. Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 4533 | 4533 | 0 | 0 | 3791.9608 | 3791.9608 | 0 | 0 | 83.65%
2.3. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности" | 13.472 | 13.472 | 0 | 0 | 11.2718 | 11.2718 | 0 | 0 | 83.67%
Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности
Задача 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок
| Мероприятие 1: Информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения людей.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации первоочередных мер по противопожарной защите | 11.272 | 11.272 | 0 | 0 | 11.2718 | 11.2718 | 0 | 0
2.4. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 84%
Цель: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений
Задача 1. Развитие системы профилактики правонарушений.
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике правонарушений | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.84
Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.
| Мероприятие 1:Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения"
| Всего по подпрогамме "Профилактика безопасности дорожного движения" | 44.29 | 44.29 | 0 | 0 | 41.45 | 41.45 | 0 | 0 | 93.59%
Цель: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения
Задача 1: Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96 | 0 | 0 | 63.59%
Задача 2: Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: Приобретение дорожных знаков | 36.49 | 36.49 | 0 | 0 | 36.49 | 36.49 | 0 | 0
2.6. | Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений" | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 95.58%
Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным различиям
Задача 1. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике терроризма в молодежной среде. | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 92.31%
Задача 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 97.3%
Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионного согласия | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
3. | Всего по программе "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 239940.292 | 126047.092 | 113893.2 | 0 | 237939.5402 | 124579.4272 | 113360.113 | 0 | 99.17%
3.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 82212.2237 | 30749.6237 | 51462.6 | 0 | 81679.1367 | 30749.6237 | 50929.513 | 0 | 99.35%
Цель: Обеспечение доступности дошкоьного образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1:Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 160 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2:Финансово обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 51462.6 | 0 | 51462.6 | 0 | 50929.513 | 0 | 50929.513 | 0 | 98.96%
| Мероприятие 3:Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных организациях | 30259.841 | 30259.841 | 0 | 0 | 30259.841 | 30259.841 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 489.7827 | 489.7827 | 0 | 0 | 489.7827 | 489.7827 | 0 | 0
3.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 87552.5 | 27394.4 | 60158.1 | 0 | 87552.4746 | 27394.3746 | 60158.1 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение доступности и качественного общего образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
| Мероприятие 1:Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 56734.1 | 0 | 56734.1 | 0 | 56734.1 | 0 | 56734.1 | 0 | 100%
Задача 2: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей и муниципальных общеобразовательных организациях | 22058.9 | 22058.9 | 0 | 0 | 22058.9 | 22058.9 | 0 | 0 | 100%
Задача 3: Создание условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 2153.4 | 2153.4 | 0 | 0 | 2153.3746 | 2153.3746 | 0 | 0 | 100%
Задача 4: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
| Мероприятие 1.Организация и проведение мероприятий направленных на выявление и поддержку талантливых детей | 739.1 | 739.1 | 0 | 0 | 739.1 | 739.1 | 0 | 0 | 100%
Задача 4:Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 5867 | 2443 | 3424 | 0 | 5867 | 2443 | 3424 | 0 | 100%
3.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме:Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 65638.1704 | 65638.1704 | 0 | 0 | 64171.1295 | 64171.1295 | 0 | 0 | 97.76%
Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
Задача 1: Развитие системы дополнительного образования детей.
| Мероприятие 1:Финансове обеспечение государственных гарантий прав на получений общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 52505.695 | 52505.695 | 0 | 0 | 51183.9647 | 51183.9647 | 0 | 0 | 97.48%
| Мероприятие 2:Финансове обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой и выявлением талантливых воспитаников в муниципальных организациях дополнительного образования | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 11632.4754 | 11632.4754 | 0 | 0 | 11487.1648 | 11487.1648 | 0 | 0 | 98.75%
3.4. | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образовани городского округа ЗАТО Свободный" | 458.4 | 458.4 | 0 | 0 | 457.8015 | 457.8015 | 0 | 0 | 99.87%
Цель: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
Задача 1: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
| Мероприятие 1: Проведение муниципальных мероприятий в образовательных учреждениях | 298.4 | 298.4 | 0 | 0 | 297.8015 | 297.8015 | 0 | 0 | 99.8%
Задача 3: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО свободный"
| Всего по подпрограмме "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО Свободный" | 4078.9979 | 1806.4979 | 2272.5 | 0 | 4078.9979 | 1806.4979 | 2272.5 | 0 | 100%
Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный
Задача 1: Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО свободный
| Мероприятие 1:Организация отдыха детей в оздоровительных организациях и санаторно-курортных учреждениях | 3252.7579 | 980.2579 | 2272.5 | 0 | 3252.7579 | 980.2579 | 2272.5 | 0 | 100%
Задача 2: Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха
| Мероприятие 1:Проведение мероприятий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха | 826.24 | 826.24 | 0 | 0 | 826.24 | 826.24 | 0 | 0 | 100%
4. | Всего по муниципальной программе "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 338.9 | 338.9 | 0 | 0 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 | 89.94%
4.1. | Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
| Всего по подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 100%
Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-просвитительской работы по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции (выступление на телевидение, размещение статей в средствах массовой информации, показ видеороликов на мультимедийном экране, проведение лекций, классных часов, родительских собраний, изготовление и приобретение стендов) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение флеш-моб акций, акций, выставок, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ-1 декабря | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Подготовка и проведение конкурса конкурса плакатов "Мы - за жизнь" | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение информационной кампани по профилактике ВИЧ-инфекции | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы со СПИДом | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
4.2. | Подпрограмма "Профилактика туберкулеза"
| Всего по подпрограмме "Профилактика туберкулеза" | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики туберкулеза
Задача 1:Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза
| Мероприятие 1:Организация и проведения санитарно-просветительской работы по вопросу профилактики туберкулеза | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение флеш-моб акций, акций, приуроченных к Всемирному дню боьбы с туберкулезом | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение информационной каипании по профилактике туберкулеза | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы с туберкулезом | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
4.3. | Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма"
| Всего по подпрограмме "Профилактика наркомании и алкоголизма" | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 58.26%
Цель: Развитие системы профилактики наркомании и алкоголизма
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании и алкоголизма
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания населения | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Проведение акций, флешмоб акций, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма в подростковой среде | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение конкурса социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение акций, приуроченных к Дню трезвости | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.33%
| Мероприятие 6:Организация и проведение конкурса рисунков на асфальте "Мое счастливое будущее" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 7:Организация и проведение информационной кампании по профилактике наромании и алкоголизма | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 100%
4.4. | Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
| Всего по подпрограмме "Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 174.4 | 174.4 | 0 | 0 | 164.3 | 164.3 | 0 | 0 | 94.21%
Цель: Развитие системы профилактики заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни
Задача 1: Создание постоянно действующейинформационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания населения по вопросам гигиены человека. Профилактики инфекционных заболеваний, формирования навыков ЗОЖ, рационального питания, вреда курения | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение флешмобакций, акций, пруроченных к Всемирному дню без табачного дыма | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение спортивных мероприятий | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение флешмобакций "МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 5:Организация и проведение акций, направленных на предупреждение заболеваний, установок на здоровый образ жизни | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Организация и проведение информационной кампании по вопросам гигиены человека, профилактике инфекционных заболеваний, формированию навыков ЗОЖ, рациональному питанию, о вреде курения | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 8:Обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия и профилактика инфекционных заболеваний, мероприятия по пропаганде донорства крови и ее компонентов, проведение акарицидных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 88.1%
5. | Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 25978.1 | 25211.9 | 766.2 | 0 | 25955.9268 | 25189.7268 | 766.2 | 0 | 99.91%
5.1. | Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" | 23829.6 | 23063.4 | 766.2 | 0 | 23829.57 | 23063.37 | 766.2 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала
Задача 1:Создание условий для культурно-творческой деятельности и самореализации граждан
| Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2435 | 2435 | 0 | 0 | 2435 | 2435 | 0 | 0
Задача 2: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности учреждений культуры | 3611.6 | 3611.6 | 0 | 0 | 3611.56 | 3611.56 | 0 | 0
| Мероприятие 2:Приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий сооружений и помещений учреждений культуры | 2434.8 | 2434.8 | 0 | 0 | 2434.8 | 2434.8 | 0 | 0
Задача 3: Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры
| Мероприятие 1:Оплата труда работников учреждений культуры | 15348.2 | 14582 | 766.2 | 0 | 15348.21 | 14582.01 | 766.2 | 0
5.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
| Всего по подпрограмме "Развитие физичекой культуры и спорта" | 1347 | 1347 | 0 | 0 | 1345.4 | 1345.4 | 0 | 0 | 99.88%
Цель: Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
Задача 1: Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1:Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 865.9 | 865.9 | 0 | 0 | 865.9 | 865.9 | 0 | 0
Задача 2: Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
| Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к массовым занятиям спортом | 481.1 | 481.1 | 0 | 0 | 479.5 | 479.5 | 0 | 0
5.3. | Подпрограмма"Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 309.4 | 309.4 | 0 | 0 | 299.74 | 299.74 | 0 | 0 | 96.88%
Цель: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив
Задача 1: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для молодежи, в том числе, направленных на развитие инициативы и лидерских качеств у молодежи | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
| Мероприятие 2:Организация и проведение в ГО ЗАТО Свободный мероприятий в рамках развития общественных объединений | 170.9 | 170.9 | 0 | 0 | 161.24 | 161.24 | 0 | 0
Задача 2: Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5 | 88.5 | 0 | 0
5.4. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" | 492.1 | 492.1 | 0 | 0 | 481.2168 | 481.2168 | 0 | 0 | 97.79%
Цель: Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи
Задача 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 152.1 | 152.1 | 0 | 0 | 141.2168 | 141.2168 | 0 | 0
Задача 2: Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи к военной службе | 340 | 340 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0
6. | Всего по муниципальной программе "Развитие городского хозяйства" | 89302.4933 | 89100.9933 | 201.5 | 0 | 33527.217 | 33360.307 | 166.91 | 0 | 37.54%
6.1. | Подпрограмма " Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий" | 11833.7 | 11833.7 | 0 | 0 | 11743.9931 | 11743.9931 | 0 | 0 | 99.24%
Цель: Повышение качества и безопасности проживания населения
Задача 1: Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде | 3692.7 | 3692.7 | 0 | 0 | 3605.2046 | 3605.2046 | 0 | 0 | 97.63%
| Мероприятие 2:Обеспечение выполнения функций собственника жилых помещений по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 8141 | 8141 | 0 | 0 | 8138.7885 | 8138.7885 | 0 | 0 | 99.97%
Задача 2: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Оснащение индивидуальными приборами учета муниципальных квартир городского округа ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Исполнение иных полномочий в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение иных полномочий в жилищной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Развитие коммунальной инфраструктуры" | 58407.258 | 58407.258 | 0 | 0 | 12395.0264 | 12395.0264 | 0 | 0 | 21.22%
Цель: Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг
Задача 1: Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
| Мероприятие 1:Строительство комплекса очистных сооружений бытовой канализации | 42857.1469 | 42857.1469 | 0 | 0 | 508.3361 | 508.3361 | 0 | 0 | 1.186%
| Мероприятие 2:Устройство уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1.:Строительство комплекса очистных сооружений бытовой канализации (проектная документация и прочие работы, не относящиеся к капитальным вложениям) | 917.1429 | 917.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3: Обеспечение проведения капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 12168.3094 | 12168.3094 | 0 | 0 | 9493.5102 | 9493.5102 | 0 | 0 | 78.02%
Задача 2: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере
| Мероприятие 1:Установка частного преобразователя на оборудовании котельной № 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства
| Мероприятие 1:Обеспечение исполнения иных полномочий в сфере коммунального хозяйства | 2464.6588 | 2464.6588 | 0 | 0 | 2393.18 | 2393.18 | 0 | 0
6.3. | Подпрограмма: "Формирование современной городской среды"
| Всего по подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" | 15605.052 | 15403.552 | 201.5 | 0 | 7562.3717 | 7395.4617 | 166.91 | 0 | 48.46%
Цель: Повышение уровня благоустройства городского округа
Задача 1: Обеспечение санитарно-эпидемиологичекого состояния и благоустройства территории городского округа
| Мероприятие 1:Обеспечение выполнения багоустройства территории | 15605.052 | 15403.552 | 201.5 | 0 | 7562.3717 | 7395.4617 | 166.91 | 0 | 48.46%
6.4. | Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности"
| Всего по подпрограмме "Развитие дорожной деятельности" | 3456.4834 | 3456.4834 | 0 | 0 | 1825.8258 | 1825.8258 | 0 | 0 | 52.82%
Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Задача 1: Обеспечение проведения ремонта и повышения качества содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети
| Мероприятие 1:Обеспечение содержания дорог и улично-дорожной сети | 3456.4834 | 3456.4834 | 0 | 0 | 1825.8258 | 1825.8258 | 0 | 0 | 52.82%
| Мероприятие 2:Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 385679.4 | 270818.5 | 114860.9 | 0 | 325283.523 | 210990.3 | 114293.223 | 0 | 84.34%
| Глава администрации городского округа ЗАТО Свободный | [5 empty] | А.А. Матвеев
Исполнитель: Лупашко Л.В.

## Лист2
Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения
За 9 месяцев 2014 года
(тыс.рублей)
№ строки | Наименование объектов | Всего, в том числе: |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | Всего по муниципальной программе "Развитие информационного общества городского округа ЗАТО свободный"
1.1. | Создание сооружения связи для оказания услуги высокоскоростного доступа к Интернет-ресурсу для жителей, предприятий и учреждений городского округа | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по муниципальной программе "Комплексное развитие жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО Свободный"
2.1. | Строительство детского сада на 160 мест | 19088.3 | 10448.3 | 55 | 10448.3 | 10448.3 | 100 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.Главыадминистрации городского округа ЗАТО Свободный Соколов А.В.
Начальник отдела социально-экономического развития Шершова Е.Т.