## Лист1
Выполнение мероприятий муниципальных программ за 4 квартал 2021 года
тыс. руб.
№ строки | Наименование муниципальной программы и плановых мероприятий | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2021 год |  |  |  | Фактически произведенные расходы |  |  |  | % выполнения | Причины невыполнения
|  | Всего в тыс руб. | В том числе |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.)
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | Всего по муниципальной программе "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" | 26576.5253 | 26576.5253 | 0 | 0 | 24499.4587 | 24499.4587 | 0 | 0 | 92.18%
1.1 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего по подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" | 100 | 100 | 0 | 0 | 93.0534 | 93.0534 | 0 | 0 | 93.05%
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности
| Мероприятие 1:Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 100 | 100 | 0 | 0 | 93.0534 | 93.0534 | 0 | 0 | 93.05% | экономия по контрактам
| Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма: "Управление муниципальной собственностью"
| Всего по подпрограмме "Управление муниципальной собственностью" | 2282.0937 | 2282.0937 | 0 | 0 | 2191.8267 | 2191.8267 | 0 | 0 | 96.04%
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1: Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления
| Мероприятие 1:Установление координат границ земельных участков под объектами муниципальной собственности | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100%
Задача 2 : Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества
| Мероприятие 1: Организация и проведение оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности, рыночной стоимости объектов муниципальной собственности подлежащей приватизации | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 100%
Задача 3: Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности
| Мероприятие 1:Осуществление обязанностей собственника по содержанию и сохранности муниципального имущества | 1970.0937 | 1970.0937 | 0 | 0 | 1879.8267 | 1879.8267 | 0 | 0 | 95.42%
Задача 4: Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав
| Мероприятие 1: Разработка технических паспортов и планов объектов муниципальной недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Иные мероприятия в сфере управления муниципальным имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма: "Развитие информационного общества"
| Всего по подпрограмме: "Развитие информационного общества" | 2693.6441 | 2693.6441 | 0 | 0 | 2597.4921 | 2597.4921 | 0 | 0 | 96.43%
Цель: Совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
Задача 1: Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Развитие информационно-коммуникационных технологий | 1178.3021 | 1178.3021 | 0 | 0 | 1082.1541 | 1082.1541 | 0 | 0 | 91.84% | экономия в связи с отсутсвием потребности в техническом сопровождении
| Мероприятие 2:Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, доведение иной официальной информации | 1499.118 | 1499.118 | 0 | 0 | 1499.114 | 1499.114 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
| Мероприятие 1:Обеспечение работы центра общественного доступа к сети интернет | 16.224 | 16.224 | 0 | 0 | 16.224 | 16.224 | 0 | 0 | 100%
1.4. | Подпрограмма " Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений"
| Всего по подпрограмме: "Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений" | 21500.7876 | 21500.7876 | 0 | 0 | 19617.0866 | 19617.0866 | 0 | 0 | 91.24% | экономия по итогам электронных процедур (аукцион)
Цель 1. Повышение эффективности муниципального управления.
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 21233.5476 | 21233.5476 | 0 | 0 | 19362.8706 | 19362.8706 | 0 | 0 | 91.19% | экономия по итогам электронных процедур (аукцион)
| Мероприятие 2:Организация мероприятий по повышению квалификации и образовательного уровня выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 267.24 | 267.24 | 0 | 0 | 254.216 | 254.216 | 0 | 0 | 95.13%
2. | Всего по муниципальной программе " Безопасный город" | 6317.9957 | 6317.9957 | 0 | 0 | 6182.4235 | 6182.4235 | 0 | 0 | 97.85%
2.1. | Подпрограмма "Развитие гражданской обороны"
| Всего по подпрограмме: "Развитие гражданской обороны" | 98.3 | 98.3 | 0 | 0 | 76.32 | 76.32 | 0 | 0 | 77.64% | экономия по обеспечению связи ЕДДС
Цель: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по гражданской обороне | 98.3 | 98.3 | 0 | 0 | 76.32 | 76.32 | 0 | 0 | 77.64% | экономия по обеспечению связи ЕДДС
2.2. | Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
| Всего по подпрограмме:" Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 6174.4957 | 6174.4957 | 0 | 0 | 6060.9065 | 6060.9065 | 0 | 0 | 98.16%
Цель: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 25 | 25 | 0 | 0 | 19.72 | 19.72 | 0 | 0 | 78.88% | Экономия по договору страхования
Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
| Мероприятие 1: Ремонт гидротехнического сооружения ГТС "Ива" | 178.5087 | 178.5087 | 0 | 0 | 175.5087 | 175.5087 | 0 | 0 | 98.32%
Задача 3. Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 5970.987 | 5970.987 | 0 | 0 | 5865.6778 | 5865.6778 | 0 | 0 | 98.24%
2.3. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности
Задача 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок
| Мероприятие 1: Информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения людей.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации первоочередных мер по противопожарной защите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений" | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 23.898 | 23.898 | 0 | 0 | 99.99%
Цель: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений
Задача 1. Развитие системы профилактики правонарушений.
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике правонарушений | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 23.898 | 23.898 | 0 | 0 | 99.99%
Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.
| Мероприятие 1:Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения"
| Всего по подпрограмме "Профилактика безопасности дорожного движения" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.999 | 4.999 | 0 | 0 | 99.98%
Цель: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения
Задача 1: Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.999 | 4.999 | 0 | 0 | 99.98%
Задача 2: Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений" | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 100%
Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным различиям
Задача 1. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике терроризма в молодежной среде. | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 100%
Задача 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 100%
Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 100%
3. | Всего по программе "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 366808.5874 | 195998.6992 | 163348.7 | 7461.1882 | 365140.8961 | 194933.1989 | 162746.509 | 7461.1882 | 99.55%
3.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 138734.147 | 56214.947 | 82519.2 | 0 | 138734.147 | 56214.947 | 82519.2 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1:Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 160 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2:Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 82519.2 | 0 | 82519.2 | 0 | 82519.2 | 0 | 82519.2 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных организациях | 33680 | 33680 | 0 | 0 | 33680 | 33680 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 19109.155 | 19109.155 | 0 | 0 | 19109.155 | 19109.155 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции | 3425.792 | 3425.792 | 0 | 0 | 3425.792 | 3425.792 | 0 | 0 | 100%
3.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 127511.2377 | 42338.3495 | 77711.7 | 7461.1882 | 127511.2377 | 42338.3495 | 77711.7 | 7461.1882 | 100%
Цель: Обеспечение доступности и качественного общего образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
| Мероприятие 1: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 4222.4 | 0 | 0 | 4222.4 | 4222.4 | 0 | 0 | 4222.4 | 100%
| Мероприятие 2:Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 76662.7 | 0 | 76662.7 | 0 | 76662.7 | 0 | 76662.7 | 0 | 100%
Задача 2: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей и муниципальных общеобразовательных организациях | 18877.816 | 18877.816 | 0 | 0 | 18877.816 | 18877.816 | 0 | 0 | 100%
| Организация мероприятий по повышению квалификации | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 100%
| Другие вопросы в области общего образования | 506.2 | 506.2 |  | 0 | 506.2 | 506.2 |  | 0 | 100%
Задача 3: Создание условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 12558.1399 | 12558.1399 | 0 | 0 | 12558.1399 | 12558.1399 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных общеобразовательных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 4: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
| Мероприятие 1.Организация и проведение мероприятий направленных на выявление и поддержку талантливых детей | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100%
Задача 4:Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 3238.7883 | 0 | 0 | 3238.7883 | 3238.7883 | 0 | 0 | 3238.7883 | 100%
| Мероприятие 2:Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 9090.3056 | 8328.0358 | 762.2698 | 0 | 9090.3056 | 8328.0358 | 762.2698 | 0 | 100%
Задача 5:Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций | 1720.2096 | 1720.2096 | 0 | 0 | 1720.2096 | 1720.2096 | 0 | 0 | 100%
Задача 6. Обеспечение мероприятий по выплат денежной компенсации за питание льготным категориям школьников
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по выплате денежной компенсации за питание льготным категориям школьников | 167.6784 | 47.9482 | 119.7302 | 0 | 167.6784 | 47.9482 | 119.7302 | 0 | 100%
3.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме:Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 94302.8204 | 94302.8204 | 0 | 0 | 93435.0752 | 93435.0752 | 0 | 0 | 99.08%
Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
Задача 1: Развитие системы дополнительного образования детей.
| Мероприятие 1:Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 61349.7036 | 61349.7036 | 0 | 0 | 60481.9584 | 60481.9584 | 0 | 0 | 98.59%
| Мероприятие 2:Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой и выявлением талантливых воспитанников в муниципальных организациях дополнительного образования | 706.5 | 706.5 | 0 | 0 | 706.5 | 706.5 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 32246.6168 | 32246.6168 | 0 | 0 | 32246.6168 | 32246.6168 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача: Обеспечение антитеррористической защищённости объектов (территорий) муниципальных организаций дополнительного образования
| Мероприятие 2:Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных организаций дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4. | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный" | 257.1895 | 235.9895 | 21.2 | 0 | 219.8926 | 219.4836 | 0.409 | 0 | 85.5%
Цель: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
Задача 1: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2: Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
| Мероприятие 1: Проведение муниципальных мероприятий в образовательных учреждениях | 257.1895 | 235.9895 | 21.2 | 0 | 219.8926 | 219.4836 | 0.409 | 0 | 85.5% | Отсутсвие потребности в сопровождении мед.работником при перевозке детей к месту отдыха и оздоровление в учебное время
Задача 3: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО свободный"
| Всего по подпрограмме "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО Свободный" | 6003.1928 | 2906.5928 | 3096.6 | 0 | 5240.5436 | 2725.3436 | 2515.2 | 0 | 87.3% | Экономия по контрактам
Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный
Задача 1: Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО свободный
| Мероприятие 1:Организация отдыха детей в оздоровительных организациях и санаторно-курортных учреждениях | 4944.7202 | 1848.1202 | 3096.6 | 0 | 4182.071 | 1666.871 | 2515.2 | 0 | 84.58% | Экономия по контрактам
Задача 2: Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха
| Мероприятие 1:Проведение мероприятий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха | 1058.4726 | 1058.4726 | 0 | 0 | 1058.4726 | 1058.4726 | 0 | 0 | 100%
4. | Всего по муниципальной программе "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 1677.0616 | 1677.0616 | 0 | 0 | 1663.599 | 1663.599 | 0 | 0 | 99.2%
4.1. | Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
| Всего по подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 100%
Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-просветительской работы по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции (выступление на телевидение, размещение статей в средствах массовой информации, показ видеороликов на мультимедийном экране, проведение лекций, классных часов, родительских собраний, изготовление и приобретение стендов) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение флеш-моб акций, акций, выставок, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ-1 декабря | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Подготовка и проведение конкурса конкурса плакатов "Мы - за жизнь" | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы со СПИДом | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
4.2. | Подпрограмма "Профилактика туберкулеза"
| Всего по подпрограмме "Профилактика туберкулеза" | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики туберкулеза
Задача 1:Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза
| Мероприятие 1:Организация и проведения санитарно-просветительской работы по вопросу профилактики туберкулеза | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение флеш-моб акций, акций, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение информационной кампании по профилактике туберкулеза | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы с туберкулезом | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
4.3. | Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма"
| Всего по подпрограмме "Профилактика наркомании и алкоголизма" | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики наркомании и алкоголизма
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании и алкоголизма
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания населения | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Проведение акций, флешмоб акций, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма в подростковой среде | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение конкурса социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение акций, приуроченных к Дню трезвости | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Организация и проведение конкурса рисунков на асфальте "Мое счастливое будущее" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 7:Организация и проведение информационной кампании по профилактике наркомании и алкоголизма | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 100%
4.4. | Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
| Всего по подпрограмме "Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 1513.0616 | 1513.0616 | 0 | 0 | 1499.599 | 1499.599 | 0 | 0 | 99.11%
Цель: Развитие системы профилактики заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания населения по вопросам гигиены человека. Профилактики инфекционных заболеваний, формирования навыков ЗОЖ, рационального питания, вреда курения | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение флешмобакций, акций, приуроченных к Всемирному дню без табачного дыма | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение спортивных мероприятий | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение флешмобакций "МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение акций, направленных на предупреждение заболеваний, установок на здоровый образ жизни | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Организация и проведение информационной кампании по вопросам гигиены человека, профилактике инфекционных заболеваний, формированию навыков ЗОЖ, рациональному питанию, о вреде курения | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 8:Обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия и профилактика инфекционных заболеваний, мероприятия по пропаганде донорства крови и ее компонентов, проведение акарицидных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий | 159.5616 | 159.5616 | 0 | 0 | 146.089 | 146.089 | 0 | 0 | 91.56% | Экономия по договору проведения лабораторныйх исследований проб воды
| Мероприятие 9: Приобретение средств индивидуальной защиты с целью препятствия распространения вирусных заболеваний. | 1259 | 1259 | 0 | 0 | 1259 | 1259 | 0 | 0 | 100%
5. | Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 27714.4136 | 26635.4136 | 1079 | 0 | 27684.8733 | 26605.8733 | 1079 | 0 | 99.89%
5.1. | Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" | 25834.354 | 24755.354 | 1079 | 0 | 25834.354 | 24755.354 | 1079 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала
Задача 1:Создание условий для культурно-творческой деятельности и самореализации граждан
| Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности учреждений культуры | 3594.413 | 3594.413 | 0 | 0 | 3594.413 | 3594.413 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий сооружений и помещений учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 3: Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры
| Мероприятие 1:Оплата труда работников учреждений культуры | 20439.941 | 19360.941 | 1079 | 0 | 20439.941 | 19360.941 | 1079 | 0 | 100%
5.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
| Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" | 918.218 | 918.218 | 0 | 0 | 918.218 | 918.218 | 0 | 0 | 100%
Цель: Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
Задача 1: Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1:Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 753.378 | 753.378 | 0 | 0 | 753.378 | 753.378 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
| Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к массовым занятиям спортом | 164.84 | 164.84 | 0 | 0 | 164.84 | 164.84 | 0 | 0 | 100%
5.3. | Подпрограмма"Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 689.1906 | 689.1906 | 0 | 0 | 686.2442 | 686.2442 | 0 | 0 | 99.57%
Цель: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив
Задача 1: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для молодежи, в том числе, направленных на развитие инициативы и лидерских качеств у молодежи | 409.615 | 409.615 | 0 | 0 | 409.615 | 409.615 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение в ГО ЗАТО Свободный мероприятий в рамках развития общественных объединений | 197.5756 | 197.5756 | 0 | 0 | 194.6292 | 194.6292 | 0 | 0 | 98.51%
Задача 2: Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 100%
5.4. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" | 272.651 | 272.651 | 0 | 0 | 246.0571 | 246.0571 | 0 | 0 | 90.25%
Цель: Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи
Задача 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 241.311 | 241.311 | 0 | 0 | 214.7171 | 214.7171 | 0 | 0 | 88.98% | Экономия по контрактам
Задача 2: Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи к военной службе | 31.34 | 31.34 | 0 | 0 | 31.34 | 31.34 | 0 | 0 | 100%
6. | Всего по муниципальной программе "Развитие городского хозяйства" | 170283.9574 | 106740.7034 | 6593.3 | 56949.954 | 87802.8522 | 81308.9982 | 6493.854 | 0 | 51.56%
6.1. | Подпрограмма " Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий" | 15180.0911 | 15180.0911 | 0 | 0 | 14611.9842 | 14611.9842 | 0 | 0 | 96.26%
Цель: Повышение качества и безопасности проживания населения
Задача 1: Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде | 4962.6 | 4962.6 | 0 | 0 | 4493.2 | 4493.2 | 0 | 0 | 90.54% | Ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий МК 23 от 23.08.2021 и оплата по МК не в полном объеме
| Мероприятие 2:Обеспечение выполнения функций собственника жилых помещений по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 8974.8 | 8974.8 | 0 | 0 | 8974.705 | 8974.705 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Оснащение индивидуальными приборами учета муниципальных квартир городского округа ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 3: Исполнение иных полномочий в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение иных полномочий в жилищной сфере | 1242.6911 | 1242.6911 | 0 | 0 | 1144.0793 | 1144.0793 | 0 | 0 | 92.06% | Экономия по контрактам
6.2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Развитие коммунальной инфраструктуры" | 95934.1838 | 32610.9298 | 6373.3 | 56949.954 | 24178.7279 | 17805.4279 | 6373.3 | 0 | 25.2%
Цель: Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг
Задача 1: Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
| Мероприятие 1:Строительство комплекса очистных сооружений бытовой канализации | 65850.954 | 8901 | 0 | 56949.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Актуализация ПСД на строительство ОС, получение прав на ЗУ
| Мероприятие 2:Устройство уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3.:Строительство коллектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3: Обеспечение проведения капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 16477.4 | 16477.4 | 0 | 0 | 10610.6 | 10610.6 | 0 | 0 | 64.39% | Ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий МК 12 от 31.05.2021 и оплата по МК не в полном объеме
Задача 2: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере
| Мероприятие 1:Установка частного преобразователя на оборудовании котельной № 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Установка узла учета природного газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3: Устройство резервной скважины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 3: Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства
| Мероприятие 1:Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 541.3316 | 47.9316 | 493.4 | 0 | 541.3316 | 47.9316 | 493.4 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Обеспечение исполнения иных полномочий в сфере коммунального хозяйства | 13064.4981 | 7184.5981 | 5879.9 | 0 | 13026.7963 | 7146.8963 | 5879.9 | 0 | 99.71%
6.3. | Подпрограмма: "Формирование современной городской среды"
| Всего по подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" | 49323.5806 | 49103.5806 | 220 | 0 | 39547.1926 | 39426.6386 | 120.554 | 0 | 80.18%
Цель: Повышение уровня благоустройства городского округа
Задача 1: Обеспечение санитарно-эпидемиологичекого состояния и благоустройства территории городского округа
| Мероприятие 1:Обеспечение выполнения благоустройства территории | 49323.5806 | 49103.5806 | 220 | 0 | 39547.1926 | 39426.6386 | 120.554 | 0 | 80.18% | переходящий МК 1 по поставке и устройству арки и туалета, экоомия п контрактам
6.4. | Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности"
| Всего по подпрограмме "Развитие дорожной деятельности" | 9846.1019 | 9846.1019 | 0 | 0 | 9464.9475 | 9464.9475 | 0 | 0 | 96.13%
Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Задача 1: Обеспечение проведения ремонта и повышения качества содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети
| Мероприятие 1:Обеспечение содержания дорог и улично-дорожной сети | 5155.0274 | 5155.0274 | 0 | 0 | 4773.8729 | 4773.8729 | 0 | 0 | 92.61% | Выполнение мероприятия не в полном объме в силу фактически меньшего кол-ва циклов снегопада в году
| Мероприятие 2:Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 4691.0745 | 4691.0745 | 0 | 0 | 4691.0745 | 4691.0745 | 0 | 0 | 100%
6.5. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Цель: Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
Задача 1: Модернизация оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
| Мероприятие 1:Установка котла мощностью 6 МВт, Котельная № 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Установка блочно-модульного ЦРП-6/0,04 Кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Всего по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа ЗАТО Свободный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 1: Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие2: Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие3: Освещение целей и задач программы в средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Всего по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный на 2021-2029 годы" | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Поддержка и развитие СОНКО, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей городского округа ЗАТО Свободный
Задача:Создание на территории городского округа ЗАТО Свободный условий, способствующих развитию и функционированию СОНКО, реализующих социально значимые проекты
| Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета городского округа СОНКО | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| Оказание информационной, консультативной (в т.ч. юридические консультации) поддержки СОНКО | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа СОНКО | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | отсуствие заявок на предоставление субсидии
| ИТОГО: | 599578.541 | 364146.3988 | 171021 | 64411.1422 | 512974.1028 | 335193.5516 | 170319.363 | 7461.1882 | 85.56%
| Глава городского округа ЗАТО Свободный | [5 empty] | А.В. Иванов
| Начальник ОБУиФ | [5 empty] | С.Ф. Рыжкова
Исполнитель: Шабанова И.А.