от «13»  марта  2018 года № 142

пос. Свободный

Об утверждении Плана разработки стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», методическими рекомендациями, утверждёнными Постановлением Правительства Свердловской области от  30.03.2018 № 208-ПП, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План разработки стратегии социально-экономического развития городского округа городского округа ЗАТО Свободный (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликоватьв газете «Свободные вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа ЗАТО Свободный                                      А.А. Матвеев

Утвержден

постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный

от 13 марта 2018  № 142

План разработки стратегии социально-экономического

развития городского округа ЗАТО Свободный

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение и закрепление ответственных за процесс разработки (актуализации) стратегии развития городского округа ЗАТО Свободный, в том числе: 1)руководителя Координационного совета стратегического развития городского округа; 2) состав Координационного совета стратегического развития городского округа; 3)состава Экспертных советов | Мельников В.В. – глава городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 2. | Подготовка и утверждение распорядительного документа, определяющего порядок разработки (актуализации) стратегии развития городского округа, включающего: 1)план мероприятий на 2018 год; 2)положение о Координационном совете и экспертных советах городского округа; 3)матрицу стратегического управления - систему ответственных за разработку стратегии по направлениям. | МатвеевА.А. глава администрации городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 3. | Формирование пяти экспертных советов, в том числе организация первого организационно-методического заседания каждого экспертного совета, на котором представляется сфера деятельности, функции, проект плана работы экспертного совета. | Заместители главы администрации городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 4. | Формирование проекта стратегии, в том числе: Анализ социально-экономического развития городского округа. Целеполагание. Формирование основных сценариев развития. Формирование системы целей-задач-показателей с учетом основных сценариев. Обсуждение с экспертными группами, жителями городского округа выбранных приоритетов и направлений развития городского округа. Корректировка и выбор общих согласованных подходов к определению целей и задач развития городского округа. Формирование проекта стратегии городского округа как документа стратегического планирования для рассмотрения и согласования. Согласование проекта стратегии с Министерством обороны Российской Федерации. Согласование проекта стратегии с Министерством экономики Свердловской области. | Мельников В.В.- глава городского округа ЗАТО Свободный; Матвеев А.А. - глава администрации городского округа ЗАТО Свободный, Заместители главы администрации городского округа ЗАТО Свободный, Структурные и отраслевые органы администрации городского округа, Экспертные советы | январь2018 февраль2018 февраль-март 2018 февраль-март 2018 февраль-март2018 апрель2018 май2018 |
| 5. | Утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный | Мельников В.В. – глава городского округа ЗАТО Свободный | июнь2018 |